- MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

- Réalisation d’un schema directeur d’ASSAINISSEMENT

- Marché passé selon la procédure adaptée

(Article 28 du Code des Marchés Publics)

- Cahier des Clauses Techniques Particulières

Date limite de réception des offres :

SOMMAIRE

PREAMBULE

PARTIE 1 – REALISATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR ET D’UN ZONAGE D’ASSAINISSEMENT D’EAUX PLUVIALES

OBJECTIFS

I – CONTENU DES MISSIONS ET LOCALISATION

A – Le schéma directeur d’assainissement d’eaux pluviales

Phase 1 : Diagnostic du territoire

  - Recueil des données générales

  - Diagnostic des réseaux d’eaux pluviales

  - Diagnostic quantitatif

  - Dysfonctionnements avérés

  - Impact qualitatif des eaux pluviales

  - Diagnostic qualitatif des milieux récepteurs

Phase 2 : Simulation de l’état existant et propositions d’aménagements

2.1	Simulation

2.2	Propositions d’aménagements de l’existant

Phase 3 : Modélisation hydraulique : simulation de l’état futur

Phase 4 : Evaluation des prescriptions à appliquer sur chaque bassin versant

B – Le zonage d’assainissement d’eaux pluviales

II – LES EXIGENCES POUR L’EXECUTION DE L’ETUDE

- – Compétences de l’équipe

- – Restitution des documents

- – Données fournies pour l’étude

- – Délais et réunions

- - Prix et mode de règlement

- – Propriété des documents

Annexe : notice de restitution des données SIG

PARTIE 2 – SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

I – OBJET DE L’ETUDE ET LOCALISATION

II – DONNEES DE BASE DE L’ETUDE

2.1 Description du système d’assainissement

2.2 Documents existants

III – ETAT DES LIEUX

  - Diagnostic de la situation actuelle

  - Analyse de la métrologie du réseau par rapport aux données existantes,

  - Evaluation des manques en termes d’équipements

  - Consolidation du diagnostic permanent et modélisation

IV – PROPOSITIONS D’AMELIORATIONS

+ Gestion patrimoniale numérique/Plan numérisé sous format SIG

V – ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR

## PREAMBULE

Les dispositions de l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales imposent aux collectivités compétentes de réaliser un zonage d’assainissement des eaux usées, mais aussi un zonage d’assainissement des eaux pluviales.

En matière d’assainissement des eaux pluviales, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, les prescriptions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE incitent les communes à mieux maîtriser la gestion des eaux pluviales tant pour répondre aux problèmes d’inondations qu’aux impacts qualitatifs des eaux pluviales sur le milieu récepteur.

Afin de répondre aux obligations règlementaires et de compléter utilement les données et informations nécessaires à l’aboutissement de la procédure d’élaboration du P.L.U., il est donc nécessaire de lancer une procédure pour élaborer un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) et un zonage d’assainissement pluvial sur le territoire communal de l’Ile Tudy.

En matière d’assainissement des eaux usées, compte tenu de l’ancienneté des réseaux sur le territoire communal, il apparaît indispensable de procéder à une étude spécifique.

Le SIVOM Combrit – Ile Tudy est la collectivité compétente en matière d’assainissement. Le schéma directeur eaux usées sera réalisé à cette échelle.

L’objectif est de disposer d’un diagnostic exhaustif et complet des collecteurs, associé à des contrôles des raccordements au réseau.

L’amélioration des connaissances sur l’état de ces équipements permettra ensuite de mettre en place un plan pluriannuel de travaux cohérent.

Ainsi, c’est bien un Schéma Directeur d’Assainissement (des eaux usées sur Combrit et l’Ile Tudy et des eaux pluviales sur l’Ile Tudy) que la Municipalité choisit d’élaborer.

Les enjeux à l’échelle du territoire communal et bien au- delà sont fondamentaux : ils concernent l’efficacité des dépenses d’investissement de la commune en matière d’équipements publics (qualité des réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales), la protection des milieux naturels et la recherche de réponses efficaces aux problèmes d’inondations, la qualité de l’eau de la rivière et le potentiel économique des activités directement concernées (conchyliculture, tourisme …), les capacités de développement en matière d’habitat et d’activités.

PARTIE 1 – REALISATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR ET D’UN ZONAGE D’ASSAINISSEMENT D’EAUX PLUVIALES

Objectifs

Le cadre réglementaire (directive cadre sur l’eau, loi sur l’eau et les milieux aquatiques, arrêtés, codes…) :

- Incite les communes à mieux maîtriser la gestion des eaux pluviales tant pour répondre aux problèmes d’inondations qu’aux impacts qualitatifs des eaux pluviales sur le milieu récepteur ;

- Oblige les collectivités compétentes à réaliser un zonage d’assainissement d’eaux pluviales (art L-2224-10 du CGCT),

- Prescrit par l’intermédiaire du SDAGE Loire Bretagne, la réduction de la pollution en améliorant le transfert des effluents et en maîtrisant les rejets pluviaux vers le système d’assainissement collectif, en limitant le ruissellement par le stockage des eaux de pluie le plus en amont possible, notamment par la mise en place de techniques alternatives au tout tuyau ;

Le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales(SDAP) est un document opérationnel qui doit permettre de :

- Dresser l’état des lieux de l’existant (réseau, et ouvrages)

- Résoudre les problèmes « eaux pluviales » existants ou latents

- Prévoirune urbanisation en cohérence avec l’assainissement pluvial

- Détailler les orientations à suivre en matière d’assainissement pluvial

- Protéger le milieu récepteur, les biens et les personnes

- Etablir un programme de travaux et d’actions à mener pour y parvenir

Le zonage d’eaux pluviales consiste à définir, au niveau de chaque unité géographique identifiée, les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux pluviales. Il devra répondre aux obligations imposées par l’article L 2224-10 du Code général des Collectivités Territoriales.

Le périmètre de l’étude s’étend sur l’ensemble du territoire communal concerné par un réseau enterré, avec une attention particulière sur toutes les zones urbanisées et urbanisables de la commune.

Les conclusions de cette étude seront intégrées à terme dans le PLU.

Le bureau d’étude explicitera sa méthode de travail dans sa proposition et chiffrera ce diagnostic au regard du contexte de la commune.

La proposition sera établie sur un linéaire global estimé en appliquant le ratio linéaire eaux pluviales = 0.8 linéaire eaux usées (14 km). Ce linéaire serait de 11 km. La proposition fera apparaître un prix par kilomètre supplémentaire.

Le linéaire de réseau réellement recensé sera justifié par le prestataire.

La commune a une surface de  126 hectares. La population au 1er janvier 2015 est estimée à 747 habitants.

I - Contenu des missions et localisation

La mission consiste à réaliser :

A – un schéma directeur d’assainissement d’eaux pluviales

B – Un zonage d’assainissement d’eaux pluviales

Deux documents inscrits dans le SAGE ouest Cornouaille complèterontce schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales :

- Un inventaire et un diagnostic des éléments bocagers considérés comme stratégiques pour la protection de l’eau (réalisé dans le cadre de l’élaboration du P.L.U),

- Le diagnostic des réseaux d’assainissement, particulièrement le contrôle des branchements d’eaux usées sur les réseaux d’eaux pluviales (dont la réalisation est décrite en partie 2).

A – Le schéma directeur d’assainissement d’eaux pluviales

Le schéma directeur des eaux pluviales devra permettre de gérer les problèmes pluviaux de manière globale. Cette étude comprendra, notamment, une étude hydraulique avec modélisation mathématique sur tout le territoire communal afin de prendre en compte les contraintes inhérentes à la gestion des eaux de ruissellement dans son urbanisation actuelle et les intégrer dans l’urbanisation future.

La réalisation de ce schéma directeur se décomposera en 4 phases :

- Phase1 : Le diagnostic du territoire

- Phase 2 : Simulation de l’état existant et propositions d’aménagements

- Phase 3 : Simulation de l’état futur

- Phase 4 : Evaluation des prescriptions à appliquer sur chaque bassin versant

Cette étude devra se référer aux documents d’urbanismes existants ou en cours d’élaboration.

1 – Phase 1 : Diagnostic du territoire

1.1 – Recueil des données générales

Le bureau d’étude collectera les informations qui seront nécessaires notamment concernant :

- L’urbanisation,

- L’assainissement des eaux usées,

- Les activités industrielles,

- Les profils de baignade,

- …

1.2–Diagnostic desréseaux d’eaux pluviales

Le recensement concerne de façon exhaustive toute l’infrastructure pluviale sur la commune à partir de tous les points d’entrée du réseau enterré. Les parties avales (jonctions entre réseaux et milieux superficiels, mer ou cours d’eau) seront au moins localisés voir recensées avec les mêmes caractéristiques que le réseau enterré si ce travail est jugé pertinent (particulièrement en zone urbanisable).

Les éléments à référencer sont notamment :

- Les réseaux en précisant :

  - la position

  - le sens d’écoulement

  - le diamètre

  - la pente

  - le matériau constitutif

  - les regards, (forme, diamètre ou dimensions, coordonnées en plan (X ;Y) de l’axe du tampon, altimétrie (Z) du fil d’eau en sortie de regard.

- Les ouvrages de régulation existants en indiquant :

  - leur volume de stockage

  - leur débit de fuite

- Les ouvrages hydrauliques (fossés, noues, buses, ponceaux, dalots, cunettes, grilles, avaloirs…) ;

- Les ouvrages et les zones de stockage existants (mares, bassins, dépressions…) en précisant leur fonctionnement et leurs caractéristiques ;

- Les axes de ruissellement naturels (talwegs), les axes de ruissellement anthropiques (chemins, routes…), les zones de stagnation d’eau (zones humides, mares…) ;
Remarques : Si ils existent, les inventaires des zones humides et des cours d’eau seront transmis au bureau d’étude.

- les endroits où il existe des problèmes hydrauliques d’origine pluviale, les décrire, donner leur importance et en rechercher l’origine ;

- les projets hydrauliques ;

- Les exutoires d’eaux pluviales dans réseaux d’eau superficiels seront recensés, photographiés et localisés.

Le système géodésique à utiliser est le Lambert 93. Les ouvrages (réseaux et nœuds hydrauliques) seront référencés avec au minimum une précision de type classe A au sens de la norme NF S 70-003 et feront l’objet de relevés topographiques.

1.3Diagnostic quantitatif : définition des bassins versants

Le bureau d’étude précisera pour chaque bassin versant :

- les caractéristiques morphologiques (la superficie, la topographie, la nature des surfaces, le mode d’occupation du sol, le temps de concentration, le coefficient d’imperméabilisation et le coefficient de ruissellement).

- Les débits maximums, les débits spécifiques maximums,

- la localisation et caractéristiques  des problèmes rencontrés (érosion, inondation…) ;

La surface de ces bassins versants aura, sauf exceptions motivées, des tailles maximales de deux hectares pour les zones urbanisées où les réseaux sont existants.

1.4Dysfonctionnements avérés

Sur la base du témoignage des acteurs de la commune (élus, personnel communal…), un recensement des dysfonctionnements avérés sera réalisé et reporté graphiquement.

La date de l’évènement sera définie, les données pluviométriques correspondantes, si elles sont manquantes et utiles seront fournies par le prestataire.

Compte tenu des épisodes connus d’inondations des propriétés riveraines et des désordres déjà occasionnés lors de ces évènements, une attention particulière devra être portée sur le.

1.5 – Impact qualitatif des eaux pluviales

La qualité bactériologique de l’eau fait partie d’un des enjeux majeurs sur le périmètre du SAGE Ouest Cornouaille. L’impact qualitatif de la qualité des eaux pluviales se mesurera donc essentiellement du point de vue de ce paramètre.

Sur la base de la restitution de la reconnaissance terrain, des observations et des propositions formulées par le prestataire, le maître d’ouvrage fixera les points qui feront l’objet d’une analyse par temps de pluie et par temps sec.

Le maître d’ouvrage prendra en charge le prélèvement et les analyses d’eau.

Analyse par temps sec

Les analyses par temps sec devront permettre de détecter les mauvais branchements d’eaux usées.Ces analyses porteront sur le paramètre E. coli ;

⇒Si des pollutions par temps sec sont avérées, le bureau d’études précisera les secteurs du réseau pouvant présenter des mauvais branchementset devant faire l’objet des campagnes de contrôle de branchement.

Analyse par temps de pluie

Les analyses par temps de pluie devront permettre d’évaluer la pollution apportée par ruissellement au milieu récepteur. Elles seront réalisées pour des épisodes de pluie d’au minimum 5 mm sur 12 heures et le prélèvement sera réalisé le plus tôt possible après les premières pluies significatives.

Ces analyses porteront sur le paramètre E. coli ;

1.6 – Diagnostic qualitatif des milieux récepteurs

A partir de la bibliographie existante (état des lieux du SAGE, profils de baignade, profils conchylicoles, captages AEP…) et des données disponibles dans les organismes compétents (IFREMER, ARS…), la sensibilité de chaque milieu récepteur présent sur le territoire communal sera identifiée. La sensibilité d’un cours d’eau sera déterminée par ses caractéristiques quantitatives (fluctuations, débit d’étiage de référence), ses objectifs de qualité (DCE, SDAGE Loire-Bretagne, …), ses usages (AEP, conchyliculture, …) ainsi que son état physique, chimique et écologique.

⇒Au terme de cette phase, les impacts des rejets « eaux pluviales » sur le milieu récepteur seront analysés.

Documents à produire pour la phase 1 (5 exemplaires papiers) :

- Un plan du réseau d’eaux pluvialesau 1/2000e. Des zooms au 1/1000 voire 1/500 seront réalisés dans les secteurs où la densification des réseaux et des regards le nécessite. Tous les renseignements demandés sur les réseaux et sur les bassins versants seront, autant que possible, directement inscrits sur les plans plutôt que joints sur une feuille annexe.

Toutes les caractéristiques (individualisation des différents éléments du1.2 )seront renseignées dans la base de données de la couche SIG correspondante.

- Un plan au 1/2000e, (dans les parties non urbanisées, un plan au 1/5000e pourra suffire), faisant apparaître les bassins versants et les sous-bassins élémentaires avec leurs caractéristiques respectives. Ce plan fera apparaitre tous les éléments hydrographiques de la commune (réseaux, fossés, cours d’eau…).

- Une analyse de la qualité du milieu récepteur.

Phase 2 : Simulation de l’état existant et propositions d’aménagements

Le bureau d’études qui mettra en place une modélisation hydraulique sur le réseau d’eaux pluviales et dans les zones bâties devra :

- Préciser son outil de modélisation et sa méthode de calage (le logiciel utilisé devant être reconnu et communément utilisé pour ce type de prestations),

- Modéliser l’état actuel, à comparer aux dysfonctionnements repérés sur le réseau,

- Evaluer la capacité d’acceptation à l’aval par le milieu récepteur en tenant compte des prescriptions du SDAGE.

2.1 – Simulation

La première simulation mise en œuvre recréera les conditions actuelles d'écoulement dans chaque sous bassin versant pour une pluie de période de retour de 5, 10, 50, 100 ans en utilisant un modèle de simulation ayant déjà fait ses preuves et reconnu par la profession. Afin d'adapter le modèle aux conditions réelles, notamment grâce à la comparaison avec les disfonctionnements avérés,un calage est recommandé.

Tous les tronçons devront être modélisés et la modélisation devra porter tant sur les écoulements en conduites qu’en surface

Les différents résultats des simulations hydrauliques seront présentés sous forme graphique. L'intérêt de cette démarche est de pouvoir aborder simplement les fonctionnements et de mettre en évidence les dysfonctionnements à comparer avec ceux éventuellement identifiés. L'origine de ces désordres sera explicitée (défauts structurels, dépassement des capacités disponibles, localisation des débordements et les volumes concernés…).

Les pluviométries de référence seront déterminées et justifiées par le bureau d’étude

2.2 Propositions d’aménagements de l’existant

En fonction des préconisations du SDAGE concernant la réduction des rejets d’eaux pluviales (disposition 3D-2) et du résultat de la  comparaison entre les dysfonctionnements avérés et de la modélisation hydraulique de l’existant, le prestataire proposera à la commune les aménagements à réaliser sur l’infrastructure pluviale existante.

Ces propositions d’aménagement devront être conformes aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne qui indique que « Les projets d’aménagement devront autant que possible faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées… )».

Cette analyse multicritère (financière, foncière, paysagère…) chiffrée de l’ensemble des propositions permettra de résoudre chaque problème pluvial identifié. Ces propositions devront faire apparaître les avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles, le coût de réalisation et le coût d’exploitation. Le bureau d’études proposera ensuite, pour chaque problème identifié, les solutions qu’il propose de retenir. Au vu de cette analyse, le maître d’ouvrage arrêtera les solutions et le formalisera sous forme d’un programme d’assainissement pour le réseau d’eaux pluviales.

Ce document constituera un document de référence pour programmer et prioriser tous les travaux à réaliser.

En fonction du degré d’avancement des projets, sur chaque bassin versant, si d’autres aménagements sont prévus ou si l’urbanisation risque de se densifier, cette phase sera indissociable de la phase 3. Les aménagements à prévoir sur l’infrastructure existante devront prendre en compte les projets d’urbanisation futurs.

Phase 3 : Modélisation hydraulique : Simulation de l’état futur

Cette phase de l’étude a pour objet de vérifier l’adéquation des infrastructures de récupération des eaux pluviales au projet d’urbanisation qui sera arrêté dans le cadre du projet de PLU, particulièrement pour les zones U à densifier et pour les zones AU.

L’étude hydraulique consiste à :

- Simuler les écoulements sur l’ensemble du territoire concerné par l’étude, pour une pluie de période de retour de 5, 10, 30, 100 ans en considérant l’urbanisation future maximale envisagée dans le projet de P.L.U

- Délimiter précisément les nouveaux sous-bassins sur un plan au 1/2000ème, (dans les parties non urbanisées, un plan au 1/5000ème pourrait suffire) avec pour chacun le débit de fuite prévisionnel. Vérifier que le débit produit par l’augmentation de l’imperméabilisation des zones U et  de ces nouveaux sous-bassins n’engendreront pas de désordre sur les bassins situés en aval et qu’ils n’auront pas d’impact négatif sur le milieu récepteur, tant sur l‘aspect qualitatif que quantitatif, en considérant une pluie de retour décennale, cinquantennale et centennale.

- Déterminer, pour chaque nouveau sous-bassin élémentaire, sa surface, sa pente moyenne, sa longueur hydraulique…

- Réaliser un document mentionnant le débit maximal en situation future à chaque nœud de la modélisation.

Ces éléments seront le cas échéant intégrés dans le zonage d'assainissement eaux pluviales.

Phase 4 : Evaluation des prescriptions à appliquer sur chaque bassin versant

En fonction de la modélisation hydraulique et du débit maximal acceptable en situation future à chaque nœud de la modélisation, le prestataire proposera notamment pour chaque sous bassin versant une surface « imperméabilisable » résiduelle, et/ou un coefficient maximal d’imperméabilisation futur ou toute autre solution visant la rétention des eaux pluviales. L’infiltration à la parcelle pourra être proposée sous réserve d’une vérification de l’aptitude des sols.

Rendu du schéma directeur :

Le schéma directeur sera constitué de l’ensemble organisé des documents validés des 4 phases. Le bureau d’étude fournira également une synthèse non technique, c’est à dire facilement compréhensible par une personne non initiée, des informations contenues dans le schéma directeur d’assainissement d’eaux pluviales.

B - Le zonage d’assainissement d’eaux pluviales

Le zonage du territoire fera ressortir les zones mentionnées au 3èmeet 4ème alinéa de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales :

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;

3 ° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement »

Les installations prévues sur les zones devront avoir été justifiées techniquement et financièrement. Des fiches descriptives claires et synthétiques seront à élaborer pour être associées au plan de zonage pluvial réalisé.

Ces installations devront être conformes aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne qui indique que « Les projets d’aménagement devront autant que possible faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées… )».

L’offre du bureau d’études comprendra le dossier de déclaration de l’existant et le dossier permettant la consultation de l’autorité environnementale pour déterminer si le projet de zonage d’assainissement doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Une proposition tarifaire de la réalisation d’une évaluation environnementale sera à joindre en option dans la proposition financière du bureau d’études.

Le zonage d’assainissement devra faire l’objet d’un dossier spécifique destiné à enquête publique. Le bureau d'études aidera le maître d’ouvrage à analyser les différentes remarques formulées tout au long de la procédure (examen des observations formulées par les personnes publiques associées consultées et des requêtes formulées lors de l'enquête publique). Ces analyses seront présentées en réunion et conduiront à la mise au point définitive du dossier pour approbation (modifications et corrections à apporter par le bureau d’étude).

Le bureau d’étude établira, en lien avec la collectivité et le bureau d’étude en charge du PLU, les éléments qui doivent être intégrés au PLU (emplacements réservés, mesures règlementaires,…).

Documents à produire pour cette phase :

Un dossier de zonage d’assainissement d’eaux pluviales pour l’enquête publique. Il comprendra :

- Des plans au 1/2000ème(dans les parties non urbanisées, un plan au 1/5000ème pourra suffire), faisant apparaître les zones définies dans le 3 et 4 de l’article L-2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le plan de zonage d’assainissement pluvial ne fera apparaître,si nécessaire,que des coefficients d’imperméabilisation et non des coefficients de ruissellement.

- Un document indiquant de manière simple et lisible, le coefficient maximal d’imperméabilisation si besoin,le volume de stockage nécessaire, le débit de fuite maximal autorisé et les mesures compensatoires en situation future, sur tout le territoire communal, pour chaque  bassin-versant, sous-bassin élémentaire et pour chaque zone d’urbanisation future.

- Une note des éléments devant être pris en compte dans l’élaboration du PLU et le cas échéant un plan localisant les emprises nécessaires pour la réalisation de ce schéma.

- Une synthèse non technique, c’est à dire facilement compréhensible par une personne non initiée, de l’ensemble de l’étude de zonage, notamment l’explication du choix des zones.

Après enquête publique, le bureau d’études devra fournir :

- une analyse des observations faites lors de l’enquête publique

- la mise à jour du zonage d’assainissement d’eaux pluviales.

II – Les exigences pour l’exécution de l’étude

1 – Compétences de l’équipe

Il convient que l’équipe présente au minimum les compétences pluridisciplinaires suivantes :

- Pilotage de projets ;

- Environnement et hydraulique ;

- Hydrologue ;

- SIG (Arc view, Map Info).

Compte tenu de la nature de l’étude, l’équipe doit expressément présenter et justifier pour chacun de ses membres amenés à intervenir (et uniquement ces derniers) la formation, les compétences dans les domaines demandés, les références d’études similaires réalisées et les moyens matériels dont elle dispose.

2 – Restitutions des documents

ðSupport papier

Le bureau d’étude transmettra à la commune les documents papiers (rapports de chaque phase et document final) en 5 exemplaires dont un reproductible.

Les cartes seront fournies en A0.

ð Supports informatiques

- Bureautiques

Tous les documents papier fournis par le prestataire doivent être rendus aussi sous forme informatique sur un CD rom ou DVD rom.

Chaque document papier ainsi que les données brutes recueillies à l’issue des différentes phases et pour le document final doivent donner lieu à deux documents informatiques uniques, un au format pdf et un au format office.

- Planches graphiques: restitution des données numériques

Les données de terrain doivent être cartographiées et numérisées afin d’être pleinement exploitable par le maître d’ouvrage.

La restitution des données numériques devra suivre quelques directives suivantes :

- Les données seront intégrées sous format numérique et géoréférencées dans un système d’information géographique. Les données cartographiques pourront être restituées au format Shape (.shp) ou géodatabase (.gdb) d’ESRI. Le système de projection cartographique utilisé est le Lambert 93. Les données attributaires pourront être fournies dans les fichiers Shape. Un attribut identifiant chaque élément d’une couche sera alors associé à la base de données afin de permettre sa mise en relation avec les données géographiques. L’usage d’une base de données peut permettre une saisie assistée des informations sous la forme de liste de choix et l’intégration de contrôle de saisie. La saisie des informations s’en trouve ainsi améliorée (fautes de frappe, choix erronés, format, …). Ce travail peut également être réalisé par l’intermédiaire d’une géodatabase sous logiciel ARCGIS via la définition des domaines et sous-types pour les différentes données attributaires.

- Les entités seront numérisées sous forme de points, polygones, polylignes. Une attention particulière sera portée d’une part sur le respect des règles topologiques et d’autre part sur la précision du calage des objets géographiques et de leurs limites avec les référentiels nationaux à grande échelle. D’une façon générale, quelque soit le type de données à numériser lorsque les entités ont des sommets communs, ils doivent être dupliqués dans chaque entité et superposé pour assurer la cohérence entre zones contiguës. Si les entités à numériser se font à partir de données existantes (exemple parcelles cadastrales), elles doivent avoir les mêmes sommets que les entités sources.

- Les règles topologiques suivantes devront être respectées lors de la numérisation :

  - absence de superposition ou recouvrement entre deux polygones adjacents ;

  - absence de lacune entre deux polygones adjacents ;

  - pas de multi-polygone ;

  - absence d’anomalie du type auto-intersection ;

  - tronçon linéaire jointif, continu, sans lacune. La numérisation de chaque tronçon de réseau se fera de l’amont vers l’aval afin de pouvoir afficher facilement le sens d’écoulement réel.

La numérisation devra aboutir à la création d’une cartographie cohérente d’un point de vue hydraulique. Les éléments jouant un rôle dans la transition des eaux pluviales en milieu urbain seront interconnectés. Les cours d’eau pris comme référence pour la numérisation sont ceux inventoriés lors du recensement des zones humides et cours d’eau réalisés en parallèle de cette étude.

En annexe se trouve la notice de restitution des données SIG

- Le format : la numérisation se fera directement sur logiciels SIG.

3 – Données fournies pour l’étude

Documents disponibles:

- Les documents réalisés dans le cadre de l’élaboration du PLU,

- Les études environnementales réalisées dans le cadre des projets d’aménagements actuels,

- Inventaire des zones humides et des cours d’eau,

- Les études relatives aux profils de plages ;

- Une cartographie des profils de plages.

4 – Délais et réunions

Le délai est estimé à environ 5 mois (hors temps de validation politique) pour les phases 1 et 2 à compter de la date de la notification de l’étude. Le reste de la démarche dépendra de l’avancement de la démarche du PLU, sachant que la municipalité est particulièrement attachée au respect des délais et du calendrier global au regard des impératifs de validation du projet de P.L.U.

Les candidats proposeront un planning.

L’enquête publique sera commune au PLU.

L’étude pourra être ponctuée de 5 réunions avec le Comité de pilotage.

- Réunion 1 : Présentation du cadre général  de l’étude, le contexte réglementaire, la méthodologie utilisée et le planning de l’étude. Cette réunion devra permettre l’installation du Comité de pilotage et apporter les bases techniques nécessaires pour faciliter les prises de décisions.

- Réunion 2 : présentation du diagnostic du territoire (phase 1 du SDAEP) et des résultats de la modélisation hydraulique de l’état actuel d’urbanisation (phase 2 du SDAEP), présentation des aménagements si le bassin versant n’est pas concerné par des modifications d’urbanisation. Validation du Comité de Pilotage.

- Réunion 3 : présentation et des résultats de la modélisation hydraulique au regard de l’urbanisation future de la commune. Le comité de pilotage validera les résultats et discutera sur les propositions formulées par le bureau d’étude sur le programme d’assainissement pluvial et sur les prescriptions à appliquer (phases 3 et 4).

- Réunion 4 : Présentation du dossier de zonage d’assainissement d’eaux pluviales.

- Réunion 5 : Analyse des remarques suite à l’enquête publique.

Des réunions techniques sont à prévoir autant que de besoin.

Les principes de déroulement de l’étude proposés :

Le déroulement de l’étude n’est pas figé, le bureau d’études pourra s’il le souhaite et sur justification proposer une autre méthode de travail (réunions, déroulement…).

Le lancement de la mission sera effectif à la date de notification du marché.

Il devra être tenu compte des relations avec le bureau d’étude en charge de l’élaboration du PLU et notamment des échanges nécessaires pour la prise en compte du SDAP dans le PLU.

L’organisation et le secrétariat des réunions (dont réalisation des comptes rendus) seront assurés par le bureau d’études.

La proposition devra faire apparaître un montant forfaitaire par phase. Les délais devront être précisés pour chacune des phases en fonction de la méthodologie proposée.

A l’issue de chaque phase, le titulaire devra fournir les documents demandés. La validation de ceux-ci conditionnera la poursuite de l’étude.

Devront être transmis par mail pour validation au référent désigné par la: - Les documents présentés lors des réunions de validation au minimum 10 jours avant, - Les comptes rendus de réunions de validation au maximum 15 jours après

5 – Prix – Devis – Mode de règlement

La proposition sera établie sur un linéaire estimé à 11 km et fera apparaître un prix par kilomètre supplémentaire.

La proposition couvrira l’ensemble des frais et charges occasionnés par l’exécution de la mission (honoraires, présence en réunion, frais de déplacement, frais de tirage de documents, frais liés à la réalisation des documents relatifs à la concertation avec la population,…).

Le coût forfaitaire d’une réunion supplémentaire sera chiffré à titre indicatif.

Les honoraires seront versés en contrepartie de la remise des documents dont la production est exigée auterme de chacune des phases.

6 - Propriétés des documents

Toutes les données produites dans le cadre de cette étude (PPOINT, rapports, données SIG…) seront la propriété de la commune de .

ANNEXES

Annexe : Notice de restitution des données SIG

- Couche « Nœud_hydraulique »

Définition : les nœuds hydrauliques projetés constituent l’ensemble des points constitutifs du réseau hydraulique urbain : regard, grille, avaloire, exutoire, bassin, …

Type : Point

Format : Shape ou Geodatabase

Projection : Lambert 93

- Attribut : Id_noeud

- Définition : identifiant unique du nœud hydraulique

Type : texte

Format : Les  exutoires et les bassins de régulation des eaux pluviales seront numérotés spécifiquement, respectivement EX01 EX02 … et BAS01, BAS02, …Pout tout autre nœud, ils seront numérotés 1, 2, 3…

- Attribut: Id_prestataire

- Définition : identification du prestataire qui a réalisé l’étude

- Type : texte

- Attribut: Nom_commune

- Définition : identification de la commune par son nom

- Type : texte

- Attribut: Objet

Définition : identifie dans quel cadre la donnée a été produite (étude, travaux, …)

- Type : texte

- Attribut : Nature

- Définition : nature du nœud identifié

Type : texte

Format : «regard», «grille», «avaloir»; «buse», «cours d’eau», «fossé», «exutoire mer»,«exutoire cours d’eau», «exutoire fossé»,  «bassin»

- Attribut : Modelise

- Définition : identification nœuds intégrés au modèle hydraulique

Type : Booléen

Valeurs : oui | non

- Attribut : Côte_voirie

- Définition : côte de la voirie au nœud correspondant en m NGF

Type : numérique

Format : 5 chiffres

- Attribut : Cote_fil_eau

- Définition : côte du réseau au nœud correspondant en m NGF

Type : numérique

Format : 5 chiffres

- Attribut : Analyse_qualite

- Définition : le regard a-t-il fait l’objet d’une analyse qualité en laboratoire

Type : Booléen

Valeur : oui | non

- Attribut : Reconnaissance

- Définition : personne ayant reconnu le nœud hydraulique

Type : texte

Valeurs : « prestataire » / « commune » / « non identifié » / « autre ».

Le nœud reconnu par la commune signifie qu’il n’a pas fait l’objet d’une validation terrain par le prestataire. Et donc, tout nœud identifié par le prestataire signifie obligatoirement qu’il aura fait l’objet d’une reconnaissance terrain par ce dernier et d’une validation par le maître d’ouvrage.

- Attribut : Observation

Définition : observation permettant de fournir des informations complémentaires descriptives au nœud correspondant

Type : texte

- Attribut : Photo

- Définition : tout type de photo permettant de mieux qualifier une observation

- Type : texte

- Format : « numero de la photo ».jpg (exemple : 126.jpg ; 15.jpg)

Couche « Réseau_hydraulique »

Définition : le réseau hydraulique constitue l’ensemble des éléments anthropiques (conduites, fossés, noues) et naturels (cours d’eau) permettant la transition des eaux pluviales en milieu urbain du point haut au point bas.

Type : Polyligne

Format : Shape ou Geodatabase

Projection : Lambert 93

- Attribut : Id_reseau

- Définition : identifiant unique du réseau

Type : numérique

Format : 1, 2,  3, …

- Attribut : Id_nœud_amont

- Définition : identifiant unique du nœud hydraulique en amont du réseau

Type : numérique

Format : 1, 2, 3, …

Attention, les exutoires et les bassins de régulation des eaux pluviales seront numérotés spécifiquement, respectivement EX01 EX02 … et BAS01, BAS02, …

- Attribut : Id_nœud_aval

- Définition : identifiant unique du nœud hydraulique en aval du réseau

Type : numérique

Format : 1, 2, 3, …

Attention, les exutoires et les bassins de régulation des eaux pluviales seront numérotés spécifiquement, respectivement EX01 EX02 … et BAS01, BAS02, …

- Attribut: Id_prestataire

- Définition : identification du prestataire qui a réalisé l’étude

- Type : texte

- Attribut: Nom_commune

- Définition : identification de la commune par son nom

- Type : texte

- Attribut: Objet

Définition : identifie dans quel cadre la donnée a été produite (étude, travaux, …)

- Type : texte

- Attribut : Nature

- Définition : type de « réseau » utilisé pour l’écoulement des eaux pluviales

- Type : texte

Format : « canalisation », « fosse », « noues », « cours d’eau », « fictif » « autre »

Un réseau peut être défini comme fictif lorsqu’un réseau non existant est numérisé pour des raisons de cohérence hydraulique.

- Attribut : Modélisé

- Définition : identification des tronçons du réseau intégrés au modèle hydraulique

Type : Booléen

Valeur : oui | non

- Attribut : Largeur

- Définition : largeur du réseau en mm

Type : numérique

Format : 4 chiffres

- Attribut : Hauteur

- Définition : Hauteur du réseau en mm

Type : numérique

Format : 4 chiffres

- Attribut : Diamètre

- Définition : diamètre du réseau en mm

Type : numérique

Format : 4 chiffres

- Attribut : Longueur

- Définition : longueur du réseau en mètre

Type : numérique

Format : 4 chiffres

- Attribut : Capacité

Définition : capacité maximale du réseau à se mettre en charge en  m3/s.

Type : numérique

Format : 4 chiffres

- Attribut : Pente

- Définition : pente du réseau

Type : numérique

Format : 6 chiffres

- Attribut : Côte_eau_amont

- Définition : côte file d’eau en amont du réseau en m NGF

Type : numérique

Format : 5 chiffres

- Attribut : Côte_eau_aval

- Définition : côte file d’eau en aval du réseau du réseau en m NGF

Type : numérique

Format : 5 chiffres

- Attribut : Matériau

- Définition : matériau constitutif du réseau

Type : texte

Format : « Béton », « PVC », « PEHD », « NC », « autre »

- Attribut : Reconnaissance

- Définition : personne ayant reconnu le réseau

Type : texte

Valeurs : « prestataire » / « commune » / « non identifié » / « autre ».

Le réseau reconnu par la commune signifie qu’il n’a pas fait l’objet d’une validation terrain par le prestataire. Et donc, tout réseau identifié par le prestataire signifie obligatoirement qu’il aura fait l’objet d’une reconnaissance terrain par ce dernier et d’une validation par le maître d’ouvrage.

- Attribut : Observation

Définition : observation permettant de fournir des informations complémentaires descriptives au réseau correspondant

Type : texte

- Attribut : Photo

- Définition : tout type de photo permettant de mieux qualifier une observation

- Type : texte

- Format : « numero de la photo ».jpg (exemple : 126.jpg ; 15.jpg)

- Couche « Réseau_hydraulique_projeté »

Définition : le réseau hydraulique projeté constitue l’ensemble des éléments (conduites, fossés, noues) préconisés par le prestataire et validés par la commune permettant une meilleure transition des eaux pluviales en milieu urbain du point haut au point bas.

Type : Polyligne

Format : Shape ou Geodatabase

Projection : Lambert II Etendu

- Attributs : Id_reseau_projete

- Définition : identifiant unique du réseau

Type : numérique auto

- Attribut: Id_prestataire

- Définition : identification du prestataire qui a réalisé l’étude

- Type : texte

- Attribut: Nom_commune

- Définition : identification de la commune par son nom

- Type : texte

- Attribut: Objet

Définition : identifie dans quel cadre la donnée a été produite (étude, travaux, …)

- Type : texte

- Attribut : Amenagement

- Définition : nature de l’aménagement proposé sur le réseau

Type : texte

Format : « canalisation », « fosse », « noues », « redimensionnement », « deconnexion », « autre »

- Attribut : Hauteur

- Définition : hauteur du réseau préconisée sur un aménagement par le prestataire en mm

Type : numérique

Format : 4 chiffres

- Attribut : Largeur

- Définition : largeur du réseau préconisée sur un aménagement par le prestataire en mm

Type : numérique

Format : 4 chiffres

- Attribut : Diamètre

- Définition : diamètre du réseau en mm

Type : numérique

Format : 4 chiffres

- Attribut : Longueur

Définition : longueur du réseau préconisé sur un aménagement par le prestataire en mètre

Type : numérique

Format : 4 chiffres

- Attribut : Observation

- Définition : observation réalisée sur le réseau projeté

Type : texte

Remarques : La couche « zonage » du Schéma directeur sera établie avec les caractéristiques de chaque zone. Les autres éléments du programme du schéma directeur (bassin, zones d’expansion,…), s’ils existent, feront l’objet d’une ou de plusieurs couches de restitution selon les besoins avec leurs caractéristiques Dans les deux cas les « Attribut »; « Définition »; « Type », « Format » seront proposés par le prestataire et validés par le maître d’ouvrage

- Couche « Bassin_Versant »

- Attributs : Id_SBV

- Définition : identifiant unique du sous bassin versant

Type : numérique

Texte : BVXX (ex : BV01, BV02, …)

- Attribut: Id_prestataire

- Définition : identification du prestataire qui a réalisé l’étude

- Type : texte

- Attribut: Nom_commune

- Définition : identification de la commune par son nom

- Type : texte

- Attribut: Objet

Définition : identifie dans quel cadre la donnée a été produite (étude, travaux, …)

- Type : texte

- Attribut : Superficie

- Définition : superficie du bassin versant en hectare

Type : numérique

Valeur : 5 chiffres

- Couche « Sous_Bassin_Elémentaire »

- Attributs : Id_SBE

- Définition : identifiant unique du bassin versant

Type : numérique auto

Texte : SBEXX-YY (XX numéro du BV correspondant – YY numéro du SBVE)

- Attribut: Id_prestataire

- Définition : identification du prestataire qui a réalisé l’étude

- Type : texte

- Attribut: Nom_commune

- Définition : identification de la commune par son nom

- Type : texte

- Attribut: Objet

Définition : identifie dans quel cadre la donnée a été produite (étude, travaux, …)

- Type : texte

- Attribut : Superficie

- Définition : superficie du sous bassin élémentaire en hectare

Type : numérique

Valeur : 5 chiffres

PARTIE 2 – REALISATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX USEES

Objectifs

Le réseau d’assainissement des eaux usées de la commune de  est relativement ancien ; afin de surveiller et d’améliorer les performances de collecte et de traitement, il est apparu indispensable de lancer une étude spécifique.

Il convient de disposer d’un diagnostic exhaustif et complet des collecteurs, mais aussi de contrôler les raccordements au réseau, afin de prendre les bonnes décisions en matière d’investissement (travaux neufs et réhabilitations).

L’objectif est de :

- pérenniser un système d’assainissement conforme à la règlementation,

- préserver et améliorer la qualité des eaux superficielles, souterraines et littorales,

- améliorer la gestion patrimoniale (en améliorant nos connaissances sur les équipements, en utilisant mieux les données dans l’exploitation du réseau et dans les prises de décision, en élaborant un programme cohérent d’entretien et de renouvellement),

- assurer les conditions d’assainissement du développement urbain de la commune,

- maîtriser la tarification du prix de l’assainissement (en élaborant un programme pluriannuel d’investissement qui prend en compte son impact sur le prix de l’assainissement).

I Objet de base de l’étude et localisation

La commune de  est desservie par un réseau d'assainissement collectif des eaux usées de type séparatif. Les eaux usées sont collectées via des postes de refoulement puis acheminées gravitairement vers la station d'épuration de Ker Forest.

Il apparaît que le réseau d'assainissement des eaux usées de la commune de  collecte un volume important d'eaux parasites ce qui traduit éventuellement l’état de vétusté du réseau d’assainissement, d’une part et/ou des raccordements défectueux, d’autre part.

Aussi, afin d'apprécier l’état de son patrimoine et du fonctionnement de son système d'assainissement et de les adapter à l'évolution de l'agglomération, la Collectivité a décidé d'engager une réflexion globale qui doit aboutir à un schéma directeur d'assainissement.

L'étude concerne l'ensemble des réseaux d'assainissement et la station d’épuration de la commune de  situés à l'intérieur de la zone classée en assainissement collectif ; l’exploitant à qui la collectivité a confié la gestion du service de l’assainissement collectif, est l’entreprise SAUR.

Dans le cadre du schéma directeur d'assainissement, l’étude prendra en compte également les extensions de l’urbanisation, envisagées dans la perspective de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.

II Données de base de l’étude

2.1 - DESCRIPTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT ET VOLUMES EPURES

Population

La population est estimée à 747 habitants.

Station d'épuration

Les effluents collectés sont traités par la station d'épuration de. Cette station est de type boues activées

Selon les derniers rapports du SEA, le fonctionnement est satisfaisant, les eaux traitées sont de bonne qualité.

Réseaux de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif, il se compose de :

- 73079 ml de conduite,

- 23 postes de relèvement,

- 3420 clients facturés.

Volumes épurés

Les volumes assujettis à l’assainissement sont de 203 533 m3 et ceux épurés sont de 572309 m3 pour l’année 2014.

(données du rapport du délégataire 2014)

2.2 – DOCUMENTS EXISTANTS

Les documents suivants ayant un rapport direct avec la présente étude, sont disponibles et peuvent être consultés :

- Rapport annuel du délégataire du service de l’assainissement,

- données de l’auto surveillance de l'exploitant,

- résultats des inspections télévisées réalisées,

- bilans annuels du SEA,

- plans des réseaux,

- cadastre numérisé,

Ces documents peuvent être consultés auprès de la commune.

III Etat des lieux :

L’étude diagnostic sera menée conformément à la réglementation en vigueur, notamment l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité.

Le chargé d'étude s'engage à respecter les règles de sécurité liées à l'exécution d'interventions sur la voie publique et en réseau d’assainissement (signalisation de chantier mobile, lampes antidéflagrantes, détecteurs de gaz toxiques et explosifs, harnais, casques...).

Il s’agit dans un premier temps de rassembler les données de base nécessaires à la réalisation de l’étude et de faire la synthèse des études existantes (débits, inspections télévisées …). Un tableau récapitulatif des ITV réalisés sur les  5 dernières années sera à réaliser.

L’état des lieux sera composé de 4 phases :

PHASE1 : Inventaire de l’existant

- dresser l’inventaire complet des réseaux d'assainissement existants – (boîtes de branchements – regards – canalisations - postes de relevage (année de pose et références des équipements des armoires électriques, pompes ….). Cartographier ces éléments grâce à des relevés topographiques.

- évaluer les volumes des effluents collectés et les charges polluantes correspondantes,

- Faire un bilan de l’état structurel des ouvrages.

PHASE2 : Connaitre le fonctionnement des ouvrages dans différentes situations hydriques

- Analyse des mesures par temps sec, pluie, nappe haute et basse pour localiser et quantifier, par secteur, les intrusions d’eaux claires parasites permanentes (ECPP) et les apports d’eaux claires parasites météoriques (ECPM),

- sectorisation des désordres.

Le prestataire détaillera précisément la méthodologie employée (techniques et calendrier précis) dans son offre.

PHASE3 : Définir les causes des dysfonctionnements

- dégager les insuffisances éventuelles des structures actuelles de l'assainissement

- repérer les éventuels rejets non encore collectés par des contrôles de branchement :

Le prestataire proposera dans son offre la réalisation d’un nombre équivalent à 10% du nombre total de branchements soit 342 contrôles. Ces premiers contrôles seront à réaliser sur les secteurs considérés les plus contributeurs.

Grâce à son expertise, le prestataire proposera ensuite une sectorisation et un calendrier de contrôle des branchements à réaliser pour les prochaines années. Le bureau d’études décrira ici précisément la méthodologie retenue. Dans ce cadre le prestataire indiquera dans son offre le coût unitaire d’un contrôle de branchement. Ces contrôles doivent permettre de localiser précisément les raccordements erronés, notamment les eaux usées dans le réseau pluvial, mais déterminer aussi la surface active induite par les raccordements d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées. D’autres types d’anomalies peuvent être constatés : eaux de drainage, absence de raccordement …etc.

- identifier, le cas échéant, les effluents dont la composition est incompatible avec les procédés de traitement existants,

Le prestataire proposera à ce stade les investigations complémentaires à réaliser pour améliorer la précision de la connaissance des anomalies. Le prestataire détaillera précisément la méthodologie employée pour ces investigations complémentaires (techniques et calendrier précis) dans son offre.

Cet état des lieux sera synthétisé dans un rapport de présentation comportant notamment

les cartes des infrastructures existantes (réseaux, unités de traitement, points de rejets au milieu naturel, points de mesures, ouvrages particuliers, bassins de collecte, sectorisation des eaux parasites…) et des dysfonctionnements rencontrés.

IV : Propositions d’amélioration

Cette partie de l'étude consiste à définir, sur la base des données recueillies par l'analyse de la situation actuelle et complétées par une évaluation prospective des besoins futurs (échéances 10 et 20 ans), une programmation rationnelle et chiffrée des travaux à réaliser.

Ce programme de réhabilitation et de restructuration par niveaux de priorité définira :

• Les gains attendus en termes de réduction des eaux claires parasites

• les propositions d'aménagements et d'investissements à réaliser, chiffrés au niveau avant-projet et hiérarchisés en fonction

- Des capacités épuratoires et du volume d'eaux parasites qui peut être amené à la station d’épuration,

- des paramètres coûts et efficacité par rapport aux enjeux qualitatifs, de la capacité du réseau pour le respect de loi sur l'eau, les directives ERU et DCE et du SDAGE,

Ce programme comprendra une étude économique dans laquelle seront abordés les éléments suivants :

- investissement et coût de fonctionnement pour chaque opération figurant au programme proposé,

- étude de l'équilibre économique du service d'assainissement au vu des investissements projetés par le programme, des dépenses de fonctionnement, des subventions, des éventuelles baisses de consommation d'eau, de la tarification sociale…,

- l'impact du programme préconisé sur le tarif de l'assainissement.

Ce programme d’investissement sera accompagné d’indications sur la gestion des réseaux, des postes de relevage et des ouvrages d'épuration afin d'en optimiser le fonctionnement pour obtenir une meilleure protection du milieu naturel.

Ce programme comportera en outre une partie spécifique pour consolider le diagnostic permanent. Suite à l'évaluation des manques en termes de métrologie, le bureau d'étude élaborera des propositions: instrumentation, mise en place de débitmètres et pluviomètres supplémentaires, amélioration de la qualité des mesures…

Les propositions seront argumentées et détaillées : plus-values apportées, impacts financiers, obligations réglementaires.

Ces propositions doivent permettre de répondre à la disposition n° 10 du projet de SAGE concernant la mise en place d’un diagnostic permanent des réseaux : application des dispositions de l’arrêté du 22 juin 2007 portant règlementation relative à la métrologie sur les systèmes d’assainissement de plus de 2 000 EH. Cette métrologie permanente doit permettre d’exploiter les données d’autosurveillance et de suivre les volumes déversés au milieu.

• une méthode d’évaluation des opérations avec définition d’indicateurs simples sera proposée par le prestataire.

Ces propositions seront présentées et débattues lors d’une réunion de comité de pilotage. La validation des scénarios proposés permettra la rédaction du schéma directeur.

V : Elaboration du schéma directeur

Le schéma directeur d’assainissement est considéré ici comme un document d’orientations en matière d’assainissement C’est une étude prospective de l’évolution du système d’assainissement (collecte et traitement) pour s’assurer de son adéquation avec le développement de la commune, la protection du milieu naturel mais aussi avec les capacités financières du maître d’ouvrage.

Le schéma directeur regroupera :

  - un mémoire explicatif (objectifs du Schéma Directeur, obligations réglementaires actuelles et à venir, enjeux environnementaux et sanitaires, insuffisances actuelles et à venir, scénario d'amélioration retenu détaillé et argumenté)

  - des cartes des infrastructures existantes et futures (réseaux, unités de traitement, points de rejets au milieu naturel, points de mesures, ouvrages particuliers, bassins de collecte, sectorisation des eaux parasites…)

  - une cartographie des zones assainies collectivement ou non collectivement avec l’inventaire de tous les ouvrages, en lien avec le zonage

  - une hiérarchisation des interventions et projets à réaliser avec échéancier et gains escomptés

  - un chiffrage prévisionnel des investissements

  - un chiffrage de l’impact des investissements sur le fonctionnement des ouvrages ou sur le prix de l’assainissement.

▪ Gestion patrimoniale numérique :

Le plan du réseau d’assainissement collectif sera numérisé sous format SIG en lambert 93.

Il conviendra donc de compléter ces données afin de disposer d’une connaissance précise des caractéristiques de chaque élément du patrimoine communal.

Chaque composante du réseau sera décrite dans la base de données, les informations saisies seront au minimum :

| Ouvrages | Informations |
| --- | --- |
| Regard | Age, identifiant, cote XY, profondeur, cote ZTN, cote Z radier, diamètre, matériau. |
| Tronçon | Age, identifiant, regard amont, regard aval, longueur, diamètre, matériau. |
| Branchement | Age, identifiant, longueur, diamètre, matériau |
| Poste relevage | Age, identifiant, cote XY, données techniques |
| Refoulement | Age, identifiant, cote XY, diamètre, matériau |
| Ouvrage singulier | Age, identifiant par catégorie, cote XY (ventouses, vannes, purges..) |
| Station | Age, identifiant, cote XY des ouvrages, données techniques |
| Trop plein | Age, identifiant, cote XYZ, diamètre, matériau |

Les différents documents seront remis sous format Shape.

La réalisation et l’organisation des tables attributaires devront être validés par le maître d’ouvrage avant remplissage.

Cet outil devra ainsi permettre d’optimiser l’exploitation au quotidien et de faciliter l’aide à la décision : en permettant notamment de hiérarchiser les tronçons de canalisation candidats au renouvellement ou à la réhabilitation et d’établir un programme d’investigations.

V : Déroulement de l’étude

Le suivi de l’étude sera assurée par Madame le Maire et ses adjoints délégués, représentant la maîtrise d’ouvrage, assistés des représentants du syndicat mixte chargé de l’élaboration du SAGE (OUESCO), de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et des administrations. Cette équipe constituera le comité de pilotage de l’étude.

Il est prévu une réunion de démarrage de l’étude et une réunion du comité de pilotage à la fin de chaque étape (état des lieux/Propositions d’améliorations/schéma directeur). Une réunion de présentation du schéma directeur d’assainissement retenu, aux élus, sera réalisée en fin d’études par le chargé d’études. Le prestataire prévoira pour chaque réunion le matériel de projection et les supports papiers pour les participants.

Le chargé d’études fera parvenir, 10 jours au moins avant chaque réunion, un rapport synthétique exposant l’avancement de l’étude ainsi que les diaporamas utilisés sous format Power Point.

Le déroulement de l’étude n’est pas figé. Le bureau d’études pourra proposer une autre méthode de travail qui prendra notamment en compte l’avancée des études sur le volet eaux pluviales. Des synergies et des rapprochements entre les deux parties de l’étude devront être recherchés pour optimiser le nombre de réunions et faciliter la compréhension des problématiques.

Délais :

Le bureau d’études proposera un planning précis de réalisation : toutes les phases de l’étude y seront détaillées, notamment le calendrier des différentes investigations à réaliser.

La réunion de restitution concernant l’état des lieux devra avoir lieu avant le 1° avril 2016, le rapport de présentation de l’état des lieux sera remis au maître d’ouvrage avant le 15 avril 2016.

Documents à restituer :

- Documents papiers :

- Documents de présentation lors des réunions (approximativement 10 tirages par réunion),

- Rapports intermédiaires (5 exemplaires)

- Rapports finaux (5 exemplaires).

- Fichiers informatiques :

- Diaporamas présentés en réunion, format power point,

- Cartes au format PDF, fichiers de forme avec les bases de données de tous les éléments collectés, projection Lambert 93, compatible ArcMap 10,

- Rapport général et tableaux récapitulatifs au format Word et PDF,

Propriétés des documents :

Toutes les données produites dans le cadre de cette étude (PPOINT, rapports, données SIG…) seront la propriété de la commune de .

Présentation de l’offre :

Le mémoire technique qui sera présenté ne devra pas excéder 40 pages.

Une copie électronique de l’offre devra être envoyée par mail au maître d’ouvrage.