MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'ŒUVRE

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(CCP)

(CCP N° 1  du 18 mai 2016)

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Commune de LA FORET FOUESNANT

Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur (PRM)

Monsieur le Maire de la commune de LA FORET FOUESNANT

Objet du marché

Mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap sur les bâtiments communaux, écoles publiques, office du tourisme, centre de loisirs, restaurant scolaire, commune de LA FORET FOUESNANT

Remise des offres

Date limite de remise des prestations : 03 JUIN 2016 à 17h00

Le présent CCP comporte 1 annexe (48 pages).

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

SOMMAIRE

Pages

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES	4

1-1. Objet du marché	4

1-2. Titulaire du marché	4

1-3. Sous-traitance	4

1-4. Contenu de la mission	4

1-5. Décomposition en tranches et en lots	5

1-6. Intervenants	5

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux	6

1-8. Prestations intéressant la Défense - Obligation de discrétion	6

1-9. Dispositions générales	6

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	8

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE	9

ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX	9

4-1. Rémunération	9

4-2. Règlement des comptes	10

4-3. Variation dans les prix	14

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX	15

5-1. Coût prévisionnel des travaux	15

5-2. Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux	15

5-3. Seuil de tolérance	16

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du maître d'œuvre	16

5-6. Variantes et solutions techniques complémentaires ou alternatives	16

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX	17

6-1. Coût initial des contrats de travaux, conditions économiques d'établissement	17

6-2. Tolérance sur le coût initial des contrats de travaux	17

6-3. Seuil de tolérance sur le coût initial des contrats de travaux	17

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance	17

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires	18

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance	18

6-7. Suivi de l'exécution des travaux	19

6-8. Ordres de service	19

6-9. Protection de la main d'œuvre et conditions de travail	19

ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES	20

7-1. Définitions et points de départ	21

7-2. Délais et pénalités	22

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE	23

8-1. Retenue de garantie	23

8-2. Avances	23

ARTICLE 9. APPROBATION - RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION	24

9-1. Approbation ou accord des documents présentés par le maître d'œuvre	24

9-2. Achèvement de la mission	26

9-3. Arrêt de l’exécution des prestations	26

9-4. Résiliation du marché	26

ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX	27

ANNEXE N°1 AU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES  CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION	28

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maître de l'ouvrage".

# ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

## 1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son application, le présent marché est un marché de Mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap sur les bâtiments communaux, écoles publiques, office du tourisme, centre de loisirs, restaurant scolaire, commune de LA FORET FOUESNANT.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : commune de LA FORET FOUESNANT.

L'ouvrage à réaliser, conformément au préprogramme, appartient à la catégorie des infrastructures.

## 1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) sous le nom de "le maître d'œuvre", sont précisées à l'article 1 de l'acte d'engagement.

## 1-3. Sous-traitance

Le maître d'œuvre ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le maître d'œuvre doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP, l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée à l’article 1-9.3. ci-après.

## 1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au maître d'œuvre est constituée des éléments de missions définis dans les annexes I et II à l'arrêté du 21 Décembre 1993 et complétés dans l'annexe n° 1 au présent CCP. Ces éléments de mission, listés ci-après, sont considérés comme des phases techniques.

### 1-4.1. Eléments de mission de base :

| AVP : | les études d’avant-projet décomposées en : |  |
| --- | --- | --- |
|  | APS : avant-projet sommaire ; |  |
|  | APD : avant-projet définitif ; |  |
| PRO : | les études de projet ; |  |
| ACT : | l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ; |  |
| EXE (SYNTHESE) : | la totalité des études de synthèse ; |  |
| VISA : | l’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs ; |  |
| DET : | la direction de l’exécution des contrats de travaux ; |
| AOR : | l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de Parfait Achèvement" (GPA) prévue par l’article 44.1 du CCAG Travaux ; |  |

La mission de base intègre les obligations relatives à la gestion des Déchets de Chantier au sens de la loi n°75.633 du 15 juillet 1975, modifiée et des textes d’application.

Elle intègre aussi les obligations relatives à la Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI) au sens de la norme NFS 61932. A ce titre, le maître d'œuvre assure la fonction de coordonnateur SSI.

### 1-4.2. Autres éléments de mission de maîtrise d’œuvre :

Sans objet.

## 1-5. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots.

## 1-6. Intervenants

### 1-6.1. Mandataire du maître de l'ouvrage

Sans objet.

### 1-6.2. Conduite d'opération

Sans objet

### 1-6.3. Contrôle technique

Le contrôle technique sera attribué ultérieurement, le nom du contrôleur sera alors communiqué au maître d'œuvre.

Les missions confiées par le maître de l'ouvrage au contrôleur technique sont relatives :

à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;

aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;

à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Mission Hand) ;

Le maître d'œuvre doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, l'ensemble des observations du contrôleur technique que le maître de l'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études qu'à celui de la réalisation de l'ouvrage.

Si ces remarques interviennent après la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit à l'application d'une réglementation nouvelle, soit à la modification d'une réglementation existante, les études supplémentaires peuvent donner lieu à une rémunération complémentaire pour le maître d'œuvre. Cette rémunération est négociée avec le maître de l'ouvrage et un avenant est établi, le cas échéant.

### 1-6.4. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, relève de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993).

Le maître d'œuvre met en œuvre les principes généraux de prévention définis aux a, b, c, e, f et h du II de l’article L.230-2 du code du travail.

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au maître d'œuvre en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matière de SPS sera attribuée ultérieurement, le nom du coordonnateur SPS ainsi que celui de la personne physique seront alors communiqués au maître d'œuvre.

### 1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

Sans objet

### 1-6.6. Autres intervenants

Sans objet.

## 1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

## 1-8. Prestations intéressant la Défense - Obligation de discrétion

Sans objet.

## 1-9. Dispositions générales

### 1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le maître d'œuvre est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main d'œuvre et aux conditions du travail.

En application de l'article R 324-4 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En cas de non remise par le maître d'œuvre des documents susmentionnés, le maître de l'ouvrage, après mise en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu'il puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, lorsqu'il a contrevenu à l'article 324-4 du code du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le maître d'œuvre doit remettre au maître de l'ouvrage une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, à des salariés de nationalités étrangères et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

### 1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont  seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

Si le maître d'œuvre est établi dans un autre pays de l'Union européenne sans avoir d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

En application de l'article R 324-7 du Code du Travail, le titulaire , s'il est établi ou domicilié à l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le maître de l'ouvrage, après mise en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu'il puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, lorsqu'il a contrevenu à l'article 324-7 du code du travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de variation de change.

Si le maître d'œuvre entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article 114 du CMP, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet ............................

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euro et soumises aux modalités de l'article 4-2.4 du présent CCP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français."

### 1-9.3. Assurances

- Assurance de responsabilité décennale et des risques annexes

Les maîtres d'œuvre déclarent disposer de garanties couvrant leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil et conformément à l'article L 241-1 du Code des Assurances, et aux clauses types prévues à l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des Assurances.

- Assurance de responsabilité civile professionnelle

Les maîtres d'œuvre et leurs sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l'ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de l'opération en cours de réalisation ou après sa réception.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants :

- dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre ;

- dommages matériels et immatériels consécutifs ou non : 750 000,00 € par sinistre et par année.

Pour justifier l'ensemble de ces garanties, les maîtres d'œuvre doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mêmes conditions de garantie. Ils doivent adresser ces attestations au maître de l'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maître de l'ouvrage, les maîtres d'œuvre doivent justifier à tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

### 1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

### 1-9.5. Clauses sociales et environnementales

Sans objet.

# ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A - Pièces particulières :

- L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi ;

- Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG, le CCP et ses annexes éventuelles, valant Cahier des Clauses Administratives Particulières et Cahier des Clauses Techniques Particulières au sens de l'article 13 du CMP, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi ;

- Le programme et ses annexes (notamment le rapport d'étude géotechnique) , dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi ;

- Les prestations rendues dans le cadre du concours (le cas échéant);

B - Pièces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini à l'article 4-3.2 du présent CCP.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG) approuvé par arrêté du 16 Septembre 2009 ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux :

- annexe n°1 : travaux de génie-civil ;

- annexe n°2 : travaux de bâtiment ;

# ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application de l'option B du CCAG.

En complément des dispositions de l’article B-25 du CCAG, le maître de l’ouvrage bénéficie d’un droit de représentation par tout moyen connu ou inconnu à ce jour devant tout public.

Le domaine d’exploitation des droits cédés par le maître d'œuvre (droits de représentation et de reproduction) s’exerce pendant la durée de vie de l’ouvrage et sur le territoire français.

# ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

## 4-1. Rémunération

### 4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission.

Le maître d'œuvre s'engage à ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maîtrise de l'ouvrage au titre de la présente opération.

### 4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné à l'article 2-1 de l'acte d'engagement.

### 4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maître de l'ouvrage, le marché fait l'objet d'un avenant en application du paragraphe III de l'article 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 et selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée à partir d'une proposition du maître d'œuvre faisant apparaître notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire à leur exécution, par compétences et éléments de mission.

- Cette proposition est négociée sur la base des critères d'étendue et de complexité du programme ou de la mission modifiés .

## 4-2. Règlement des comptes

### 4-2.1. Modalités de paiement des avances acomptes, solde et indemnités - Intérêts moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception du projet de décompte par la PRM ;

Il est fait application de l’article 96 du CMP et du décret 2002-232 du 21 février 2002 modifié.

### 4-2.2. Rythme de règlements

Le règlement des sommes dues au maître d'œuvre pour l'exécution des éléments de mission définis à l’article 1-4 ci-dessus, fait l'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément de mission  DIA :

| (1) | Exigibilité |
| --- | --- |
| 70 % | Après remise à la PRM de l'ensemble des prestations exigées par l'élément de mission. |
| 30 % | Après approbation de l'élément de mission par la PRM |

Elément(s) de mission APS, APD, PRO :

| (1) | Exigibilité |
| --- | --- |
| 70 % | Après remise à la PRM de l'ensemble des prestations exigées par l'élément de mission. |
| 30 % | Après approbation de l'élément de mission par la PRM et obtention de la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) à l'élément considérée. |

Elément de mission ACT :

| (1) | Exigibilité |
| --- | --- |
| 50 % | Après recevabilité par la PRM du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). |
| 30 % | Après recevabilité du/des rapport(s) d’analyse des offres. |
| 20 % | Après la mise au point des marchés de travaux. |

Elément de mission EXE (synthèse) :

| (1) | Exigibilité |
| --- | --- |
| 90 % | En fonction de l’avancement de la production des plans de synthèse, calculé sur la base du nombre de plans réalisés par rapport à la nomenclature des plans de synthèse nécessaires, établie en début de période de préparation par le maître d'œuvre en liaison avec les entreprises. |
| 10 % | Après production des plans de synthèse rectifiés en cours d’exécution et mise à jour éventuelle après achèvement des travaux. |

Elément de mission DET :

| (1) | Exigibilité |
| --- | --- |
| 85 % | En fonction de l’avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la production d’un état périodique comportant le compte rendu d’avancement des travaux. |
| 15 % | Après acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les entrepreneurs ou après traitement des réclamations éventuelles de celles-ci par le maître d'œuvre. |

Elément de mission AOR :

| (1) | Exigibilité |
| --- | --- |
| 40 % | Après la réception par la PRM de la dernière proposition de réception avec ou sans réserve adressée par le maître d'œuvre. |
| 20 % | Après la réception par la PRM de la dernière proposition de levée de toutes les réserves adressée par le maître d'œuvre. |
| 15 % | Après recevabilité par la PRM des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) à l'issue des opérations préalables à la réception des travaux. |
| 10 % | Après recevabilité par la PRM de la totalité des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE). |
| 15 % | Après la fin du délai de garantie de parfait achèvement du (dernier) marché de travaux prévue par l’article 44.1 du CCAG Travaux ou à l’issue de la prolongation que le maître de l’ouvrage pourrait décider en application l’article 44.2 dudit CCAG |

(1) Valeur de l'acompte par rapport au montant total de chaque élément de mission.

Toutefois ces prestations doivent être réglées partiellement avant l’achèvement, dans le cas où leur délai d’exécution est important afin que l’intervalle entre deux acomptes successifs n’excède pas trois mois ou un mois à la demande du maître d'œuvre (CMP article 91).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le maître d'œuvre indique le pourcentage d'avancement de l'élément de mission. Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement. Ce pourcentage, après accord de la PRM, sert de base au calcul du montant de l'acompte correspondant.

### 4-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé à partir des montants figurant à l’annexe 1 de l'acte d'engagement.

Après passation de l'avenant fixant le coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il est procédé, si nécessaire, à l'occasion du paiement du premier acompte postérieur à la notification de cet avenant, à un réajustement du montant des éléments de mission payés sur la base du forfait provisoire.

### 4-2.4. Modalités de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme à leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant à l’annexe de l'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maître de l'ouvrage, au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé ;

- Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à la PRM ;

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à la PRM, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;

- La PRM adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant ;

- Le maître de l'ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé à l'article 4-2.1 ci-dessus, compté à partir de la réception par le maître de l'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maître de l'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisième alinéa ;

- Le maître de l'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Dès lors que le montant total des sommes à payer à un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maître de l'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnaît que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas être payé si le montant total des paiements effectués à son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiète sur le montant sous-traité.

### 4-2.5. Acompte

1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le maître d'œuvre, est envoyée au conducteur d'opération par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCP, ainsi que leurs prix, évalués en prix de base et hors TVA.

2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le maître d'œuvre, la PRM détermine le montant de l'acompte à lui verser dans un état d'acompte qui fait ressortir :

- l'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant du marché à régler compte tenu des prestations effectuées depuis le début du marché ;

- les pénalités ou réfactions éventuelles prévues au présent CCP, et ce, depuis le début du marché ;

- l'évaluation, en prix de base et hors TVA, du montant dû au maître d'œuvre depuis le début du marché, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

- le montant, en prix de base et hors TVA, du poste c de l'état d'acompte précédent ;

- le montant, en prix de base et hors TVA, dû au titre de l'acompte, qui est égal au poste c du présent état diminué du poste d ci-dessus ;

- l'incidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément à l'article 4-3 du présent CCP, sur le poste e ci-dessus ;

- le moment venu, l'incidence éventuelle du remboursement de l'avance forfaitaire ;

- l'incidence de la TVA ;

- le montant de l'acompte à verser, ce montant est la récapitulation des montants e, f, g et h ci-dessus.

### 4-2.6. Solde

1. Projet de décompte

Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 9-2 du présent CCP, le maître d'œuvre adresse à la PRM le projet de décompte correspondant aux prestations fournies, en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors TVA.

Ce projet de décompte est envoyé à la PRM par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé.

2. Décompte - Solde

Le montant du décompte est établi par la PRM et correspond au montant des sommes dues au maître d'œuvre pour sa mission, diminué du montant cumulé des acomptes payés.

Le décompte du marché fait apparaître :

- le montant, éventuellement rectifié par la PRM, figurant au projet de décompte adressé par le maître d'œuvre ;

- les pénalités, réfactions ou réductions éventuelles prévues au du présent CCP, et ce, depuis le début du marché ;

- le montant, en prix de base et hors TVA, dû au titre de la mission, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

- le montant, en prix de base et hors TVA, du poste c de l'état d'acompte précédent ;

- le montant, en prix de base et hors TVA, du solde, qui est égal au poste c du présent décompte diminué du poste d ci-dessus ;

- l'incidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément à l'article 4-3 du présent CCP, sur le poste e ci-dessus ;

- l'incidence éventuelle du remboursement de l'avance forfaitaire ;

- l'incidence de la TVA ;

- l'état de solde, ce montant est la récapitulation des montants e, f, g et h ci-dessus.

- si des acomptes ont été versés, la récapitulation de ces acomptes ainsi que du solde à verser.

La PRM notifie au titulaire le décompte du marché dans les 25 jours à compter de la réception du projet de décompte.

Le décompte du marché devient définitif après acceptation expresse ou tacite par le maître d'œuvre.

## 4-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

### 4-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution du coût des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

### 4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économique du mois fixé en page 1 de l'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (m0).

### 4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant l'objet du marché est l'index Ingénierie (base 100 en janvier 1973) publié au Bulletin Officiel du ministère en charge du calcul des index BTP et au Moniteur des travaux publics.

### 4-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte versé le mois n est donné par la formule :

Cn  =  0,15 + 0,85  (In-6 / Io-6)

| avec : | Io-6 = | Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 6 mois ; |
| --- | --- | --- |
|  | In-6 = | Valeur de l'index de référence I prise au mois au cours duquel chacun des règlements prévus à l’article 4-2.2 est dû au maître d'œuvre, moins 6 mois. |

Toutefois si la période de règlement de l'acompte est supérieure à un mois, le mois à prendre en compte est le dernier mois de la période.

En application du premier alinéa de l’article 94 du CMP, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, l'arrondi est traité de la façon suivante :

- si la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrième décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;

- si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrième décimale est augmentée d'une unité (arrondi par excès).

### 4-3.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice subit par le maître de l'ouvrage du fait du retard pris par le maître d'œuvre dans l'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des règlements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait générateur de la TVA.

# ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

## 5-1. Coût prévisionnel des travaux

Le coût prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour réaliser l'ouvrage tel que défini au programme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo ETUDES) fixé en page de garde de l’acte d’engagement.

Le maître d'œuvre s'engage sur un coût prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant-Projet Définitif.

La part de l'enveloppe financière prévisionnelle C0 affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est mentionnée à l'article 2-1 de l'acte d'engagement.

Si l'estimation du coût prévisionnel des travaux proposée par le maître d'œuvre au moment de la remise des prestations de l'élément Avant-Projet Définitif est supérieure à la part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, le maître de l'ouvrage peut refuser d'approuver les prestations et demander au maître d'œuvre de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière prévisionnelle citée ci-dessus.

Après approbation de l'Avant-Projet Définitif par le maître de l'ouvrage, l'avenant défini au 4-2.3 ci-dessus fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le maître d'œuvre s'engage à respecter.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le coût prévisionnel des travaux, l'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau coût prévisionnel des travaux.

## 5-2. Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux

Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 6 %.

## 5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le maître d'œuvre, majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article précédent.

L'avancement des études permet au maître d'œuvre lors de l'établissement des prestations de chaque élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et ceci avant même de connaître les résultats des consultations lancées pour la passation des marchés de travaux, le maître d'œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître de l'ouvrage le lui demande.

## 5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du maître d'œuvre

Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage.

- Le maître d'œuvre communique directement au coordonnateur SPS :

- tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;

- Le maître d'œuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de l’exécution de sa mission.

- Le maître d'œuvre s’engage à :

- fournir au coordonnateur SPS, à sa demande, tout autre document et information nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies par le maître de l'ouvrage. Celles-ci font l’objet d’un document notifié au maître d'œuvre et qui sera annexé au présent marché.

- Pendant toute la durée de l’exécution de sa mission, le maître d'œuvre doit prendre toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

- Le maître d'œuvre arrête les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur SPS.

- Le maître d'œuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal de la coordination.

- Pour l’analyse des offres des entreprises, le maître d'œuvre consulte le coordonnateur SPS et intègre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

## 5-6. Variantes et solutions techniques complémentaires ou alternatives

Le maître d'œuvre propose au maître de l'ouvrage d’autoriser ou non les variantes, y compris celles permettant l’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les exigences minimales à respecter.

Sur proposition du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide du contenu des solutions techniques complémentaires ou alternatives à retenir dans les dossiers de consultation.

# ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le maître d'œuvre est chargé de faire appliquer les dispositions du contrat de travaux liant l’/les entreprise(s) et le maître de l’ouvrage et ne peut y apporter aucune modification sans accord préalable de ce dernier.

## 6-1. Coût initial des contrats de travaux, conditions économiques d'établissement

Le coût initial des contrats de travaux est celui qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce coût est égal à la somme des montants initiaux des contrats de travaux, chacun d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois mo du premier contrat par application du coefficient de réajustement Cr défini ainsi :

Cr  =  BT011t-6 / BT012t-6

| avec : | BT011t-6 = | Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois m0, moins 6 mois, du premier contrat de travaux ; |
| --- | --- | --- |
|  | BT012t-6 = | Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois m0, moins 6 mois, du contrat de travaux concerné. |

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

Un avenant constate et arrête le montant du coût initial des contrats de travaux que le maître d'œuvre s'engage à respecter.

## 6-2. Tolérance sur le coût initial des contrats de travaux

Le coût initial des contrats de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.

## 6-3. Seuil de tolérance sur le coût initial des contrats de travaux

Le seuil de tolérance est égal au coût initial des contrats de travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article précédent.

## 6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le coût total définitif des travaux est celui qui, après achèvement de l'ouvrage, résulte des prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés à la suite d'une décision indépendante du maître d'œuvre (modifications qui s'imposent au maître de l'ouvrage après la passation des contrats de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le maître de l'ouvrage).

Ce coût est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois mo du premier contrat par application du coefficient de réajustement Cr tel que défini à l'article 6-1 ci-dessus.

## 6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

### 6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font l'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par le maître d'œuvre et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maître de l'ouvrage sur proposition du maître d'œuvre dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le coût du projet demandées par le maître de l'ouvrage ou s'imposant à lui.

L'incidence financière de ces modifications n'est pas prise en compte dans le coût total définitif des travaux.

Le maître d'œuvre estime l’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de l'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le maître d'œuvre en cours d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la conduite des travaux.

L'incidence financière des modifications ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération complémentaire du maître d'œuvre.

L’incidence financière de ces modifications est prise en compte dans le coût total définitif des travaux défini à l’article 6-4 ci-dessus.

### 6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le maître d'œuvre, sont soumises à décision de la PRM.

Les décisions de la PRM relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche de travaux modificatifs rédigée par le maître d'œuvre.

Dans le cas où le coût des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur à l'estimation du maître d'œuvre, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par la PRM.

## 6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le coût total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-3 et 6-4, le maître d'œuvre supporte une réduction égale à :

(coût total définitif des travaux - seuil de tolérance)  20 %

Le montant de la réduction est arrondi à l'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.

## 6-7. Suivi de l'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCP, la "direction de l'exécution des contrats de travaux" incombe au maître d'œuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages. A ce titre il est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

## 6-8. Ordres de service

Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'exécution des contrats de travaux", le titulaire est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financière ne peuvent être notifiés par le titulaire qu'après décision de la PRM prise selon les modalités prévues à l’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent être écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires par le titulaire à l'entrepreneur, dans les conditions prévues à l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés de travaux. L'entrepreneur retourne au titulaire un exemplaire complété par la date de réception et signé ; le titulaire en transmet une copie au conducteur d'opération ainsi qu'au maître de l'ouvrage qui peut s'assurer à tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément à l'article 7-2 du CCP.

## 6-9. Protection de la main d'œuvre et conditions de travail

### 6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maître de l’ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

### 6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accès

Le coordonnateur SPS a libre accès aux bureaux de chantier et au matériel mis à disposition du maître d'œuvre pour ses différentes réunions.

B - Obligations du maître d'œuvre

Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage.

- Le maître d'œuvre communique directement au coordonnateur SPS :

- tous les documents relatifs aux études d’exécution ;

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ;

- chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

- Le maître d'œuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de l’exécution de sa mission.

- Le maître d'œuvre s’engage à :

- fournir au coordonnateur SPS, à sa demande, tout autre document et information nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies par le maître de l'ouvrage. Celles-ci font l’objet d’un document notifié au maître d'œuvre et qui sera annexé au présent marché.

- Le maître d'œuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal de la coordination.

- Pendant toute la durée de l’exécution de sa mission, le maître d'œuvre doit prendre toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

- Le maître d'œuvre arrête les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur SPS.

- Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais n’est pas comprise dans le délai d'exécution :

- Le maître d'œuvre ne pourra notifier l’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé par le coordonnateur SPS de l’intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

- Par ailleurs, le maître d'œuvre ne pourra notifier l’ordre de démarrage des travaux que lorsque les obligations édictées à l’article R.238-40 du code du travail seront remplies.

- Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et  comprise dans le délai d'exécution :

Le maître d'œuvre, après avoir :

- visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui conditionnent le démarrage des travaux,

- été informé par le coordonnateur SPS de l’intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS),

- vérifié que les obligations édictées à l’article R.238-40 du code du travail sont remplies,

avise par écrit le maître de l’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

# ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

L'acte qui vaut commencement d'exécution du marché est sa notification.

## 7-1. Définitions et points de départ

### 7-1.1. Eléments de mission "études"

| Elément de mission | Point de départ du délai |
| --- | --- |
| APS, APD, PRO | Date de la notification du marché ou date de l’accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l’approbation ou recevabilité du document le précédant dans l’ordre chronologique de déroulement de l’opération.  |
| EXE (synthèse) | Date fixée par le calendrier détaillé d’exécution des travaux. |

 En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer l'élément de mission suivant.

### 7-1.2. Elément de mission ACT

| Tâche | Définition du délai | Point de départ du délai |
| --- | --- | --- |
| DCE | Préparer le(s) Dossier(s) de Consultation des Entreprises (DCE). | Date de l’accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l’approbation ou recevabilité du document le précédant dans l’ordre chronologique de déroulement de l’opération.  |
| Analyse des candidatures | Fournir le rapport d’analyse des candidatures ou du contenu de la première enveloppe. | Date de la remise au maître d'œuvre des plis contenant les candidatures ou de la première enveloppe. |
| Analyse des offres | Fournir le rapport d’analyse des offres. | Date de la remise au maître d'œuvre des plis contenant les offres. |
| Mise au point des dossiers marchés | Procéder à la mise au point du/des dossier(s) marché(s). | Date de la décision d’attribution des marchés. |

 En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer l'élément de mission suivant.

### 7-1.3. Elément de mission VISA

| Définition du délai | Point de départ du délai |
| --- | --- |
| Viser ou faire part de ses observations sur les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins et à la diligence de l’entrepreneur. | Date de réception de chaque plan, note de calculs, étude de détail et autre document réalisé par l’entrepreneur. |

### 7-1.4. Elément de mission DET

| Tâche | Définition du délai | Point de départ du délai |
| --- | --- | --- |
| Comptes rendus de réunion | Etablir et diffuser les comptes rendus de réunion. | Date de la réunion. |
| Constats | Procéder aux constatations. | Date de la demande de l’entrepreneur. |
| Notification des décisions | Notifier les décisions de la PRM | Date de réception de la décision de la PRM |
| Mémoires de réclamation | Instruire les mémoires de réclamation. | Date de réception de la réclamation de l’entrepreneur. |
| Etat d’avancement | Etablir l’état d’avancement. | cf. 7-2 ci-après. |
| Projets de décomptes finaux, décomptes généraux et soldes | Vérifier les projets de décomptes finaux des marchés de travaux et établir les décomptes généraux et soldes. | Date de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise. |

### 7-1.5. Elément de mission OPC

Sans objet.

### 7-1.6. Elément de mission AOR

| Tâche | Définition du délai | Point de départ du délai |
| --- | --- | --- |
| OPR | Procéder aux Opérations Préalables à la Réception (OPR). | Date de réception, par le maître d'œuvre, de l’avis de l’entrepreneur titulaire du lot désigné au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) des marchés de travaux ou date prévisible d’achèvement des travaux indiquée dans l’avis. |
| Proposition de réception | Proposer la réception à la PRM et notifier la proposition de réception à l’entrepreneur. | Date du procès-verbal des OPR |
| DOE  | Remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) au maître de l’ouvrage. | Après réception par le maître d'œuvre de tous les documents dus par les entrepreneurs. |
| Examen des désordres | Procéder à l’examen des désordres signalés pendant la Garantie de Parfait Achèvement (GPA). | Date de saisine par la PRM |
| PV de levée des réserves | Etablir le procès-verbal de levée des réserves. | Date de réception de l’avis de l’entrepreneur ayant levé les réserves. |

 Certains documents (pièces nécessaires à l'ouverture au public, au fonctionnement et à la maintenance de l'ouvrage, etc.) doivent être remis au plus tard lors des opérations préalables à la réception

### 7-1.7. Missions complémentaires

Sans objet.

## 7-2. Délais et pénalités

### 7-2.1. Délais et pénalités appliqués aux éléments de mission

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la date réelle de remise du document.

En cas de retard dans l'exécution des délais définis au 7-1 ci-dessus, le maître d'œuvre subit une pénalité journalière fixée à :

| Elément de mission | Tâche | Délai | Pénalité |
| --- | --- | --- | --- |
| APS |  | 30 jours | 75,00 € |
| APD |  | 30 jours | 75,00 € |
| PRO |  | 30 jours | 75,00 € |
| EXE (synthèse) | En fonction de l’avancement de la production des études |  |  |
| ACT  | DCE | 15 | 75,00 € |
|  | Analyse des candidatures | 7 | 75,00 € |
|  | Analyse des offres | 15 | 75,00 € |
|  | Mise au point des dossiers marchés | 15 | 75,00 € |
| VISA |  | 7 jours | 50,00 € |
| DET | Comptes rendus de réunion | 2 jours | 75,00 € |
|  | Constats | 10 jours | 75,00 € |
|  | Notification des décisions | 5 jours | 75,00 € |
|  | Mémoires de réclamation | 30 jours | 75,00 € |
|  | Etat d’avancement | Au plus tard le 10 de chaque mois | 100,00 € |
|  | Projets de décomptes finaux |  | 75 € |
| AOR | OPR | 15 jours | 50,00 € |
|  | Proposition de réception | 10 jours | 50,00 € |
|  | DOE | 15 jours | 50,00 € |
|  | Examen des désordres | 15 jours | 50,00 € |
|  | PV de levée des réserves | 15 jours | 50,00 € |

 Toutefois ces délais pourront, éventuellement, être modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature de chaque DCE.

 Jusqu’à la plus tardive des 2 dates suivantes :

- 15 jours après la réception du projet de décompte final ;

- 15 jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.

### 7-2.2. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des entrepreneurs entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 60 € par demande présentée.

### En cas de dépassement du délai de 8 jours pour vérifier les projets de décomptes mensuels des marchés de travaux et de versement des intérêts moratoires par le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre encourt une pénalité forfaitaire égale au montant de ces intérêts qui lui sont directement imputables.

# ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

## 8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

## 8-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est due que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-traitance.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 115 du CMP, à 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale à 12 mois ou, si celle-ci est supérieure à 12 mois, à 5 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Toutefois, le titulaire doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 5 % du montant de l'avance.

Si cette garantie est constituée après la date génératrice du paiement de l'avance, le délai global de paiement est compté à partir de la date de dépôt de la garantie ou de la caution personnelle et solidaire si celle-ci est autorisée.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé à l'article 4-2.1 ci-dessus compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché. Il doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

L'avance n'est pas affectée par la mise en œuvre de la clause de variation des prix.

Si les conditions de l'article 87 I et de l'article 115 1° du CMP sont vérifiées, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Les limites fixées à l'article 87 du CMP sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial. Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par la PRM. Le remboursement de cette avance s’effectue selon les mêmes modalités que l'avance accordée au titulaire.

# ARTICLE 9. APPROBATION - RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION

## 9-1. Approbation ou accord des documents présentés par le maître d'œuvre

### 9-1.1. Présentation des documents

En application de l'article 26 2ème alinéa du CCAG, le titulaire avise la PRM de la date à laquelle les documents lui seront présentés.

### 9-1.2. Nombre d'exemplaires

Les documents présentés par le maître d'œuvre sont remis au conducteur d'opération, Le tableau ci-après précise le nombre d'exemplaires à fournir sur support papier relié :

| Elément de mission | Document | Nombre d'exemplaires |
| --- | --- | --- |
| APS | Avant-Projet Sommaire | 6 |
| APD | Avant-Projet Définitif | 6 |
| APS | Dossiers d'autorisations administratives | 10 |
| PRO | Etudes de projet | 6 |
| EXE (SYN) | Etudes de synthèse | 6 |
| ACT | Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) | 6 |
| AOR | Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) | 6 |

En complément des exemplaires sur papier relié cités ci-dessus, les documents sont remis sur les supports suivants :

- pour les pièces écrites :

- un exemplaire reproductible,

- un exemplaire dans un format compatible avec les outils informatiques du maître de l'ouvrage.

- pour les plans :

- un exemplaire dans un format compatible avec les outils informatique du maître de l'ouvrage.

### 9-1.3. Délais d’approbation des documents d’études

L’approbation consiste en l’acceptation par la PRM des documents d’études correspondant à l'élément de mission remis et conformes aux prescriptions du marché.

Par dérogation à l'article 26.2 du CCAG, les décisions relatives à cette approbation doivent intervenir avant l’expiration des délais suivants :

| Elément de mission | Document | Délai |
| --- | --- | --- |
| APS | Avant-Projet Sommaire | 15 jours |
| APD | Avant-Projet Définitif | 15 jours |
| PRO | Etudes de projet | 15 jours |

Ces délais courent à compter de la date de l'accusé de réception par le conducteur d'opération de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au maître d'œuvre dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme approuvée avec effet à compter de l'expiration du délai (approbation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, la PRM dispose, pour donner son avis, après présentation par le maître d'œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.

L’approbation peut être assortie de conditions à prendre en compte par le maître d'œuvre dans un délai fixé par la PRM et soumis aux dispositions de l’article 7-2.1 ci-dessus.

### 9-1.4. Délais de recevabilité des autres documents présentés par le maître d'œuvre

Par dérogation à l'article 26 du CCAG, les décisions relatives à la recevabilité des documents présentés par le maître d'œuvre doit intervenir avant l’expiration des délais suivants :

| Elément de mission | Document | Délai |
| --- | --- | --- |
| APS APD | Dossiers d’autorisations administratives | 15 jours |
| ACT | Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) | 15 jours |
|  | Analyse des candidatures | 15 jours |
|  | Analyse des offres | 15 jours |
| AOR | Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) | 15 jours |

Ces délais courent à compter de la date de l'accusé de réception par le conducteur d'opération de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au maître d'œuvre dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme recevable avec effet à compter de l'expiration du délai (recevabilité tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, la PRM dispose, pour donner son avis, après présentation par le maître d'œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.

La recevabilité peut être assortie de conditions à prendre en compte par le maître d'œuvre dans un délai fixé par la PRM et soumis aux dispositions de l’article 7-2.1 ci-dessus.

## 9-2. Achèvement de la mission

La mission du maître d'œuvre s’achève à la plus tardive des dates suivantes :

- l’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achèvement" (G.P.A. prévue à l'article 44.1 2ème alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;

- la levée de la dernière réserve ;

- l’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;

ou lorsque la PRM décide que les obligations contractuelles du maître d'œuvre sont globalement remplies.

L’achèvement de la mission fait l’objet d’une décision établie par la PRM, sur demande du maître d'œuvre.

## 9-3. Arrêt de l’exécution des prestations

Conformément à l’article 20 du CCAG, la PRM se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques telles que définies à article 1-4 du présent CCP.

## 9-4. Résiliation du marché

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 34 inclus du CCAG, avec les précisions suivantes :

### 9-4.1. Résiliation du fait du maître de l'ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu à l'article 33 du CCAG est fixé à 5 %.

### 9-4.2. Résiliation du marché aux torts du maître d'œuvre ou cas particulier

Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par la PRM des documents énumérés à l'article  3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, la maîtrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 32 du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis à l'article 32 du CCAG, l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 44, au 2° du I et au II de l'article 46 du CMP peut entraîner, sans mise en demeure préalable du CCAG, la résiliation du marché par décision du maître de l'ouvrage signataire du marché aux frais et risques du déclarant.

Dans l'hypothèse où le titulaire ne produit pas les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément au 1° du I de l'article 46 du CMP ou aux articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail, le maître de l'ouvrage signataire du marché peut, après mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai ; à défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître de l'ouvrage.

Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus à l'article  32 du CCAG, la fraction des prestations déjà accomplies par le titulaire et acceptées par le maître de l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire , il sera fait application de l'article 30.1 du CCAG.

### 9-4.3. Résiliation du marché par arrêt des prestations ou autres cas de résiliation

Par dérogation à l'article 32 du CCAG, le marché pourra être résilié dans l’un des cas suivants :

- le maître d'œuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé à l'article 5-3 du présent CCP ;

- après appel à la concurrence infructueux, lorsque le maître d'œuvre ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel.

# ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCP sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

a) CCAG :

| CCP 2 | déroge à l'article | 4.1 du CCAG |
| --- | --- | --- |
| CCP 9-1.3 | déroge à l'article | 26.2 du CCAG |
| CCP 9-1.4 | déroge à l'article | 26 du CCAG |
| CCP 9-4.3 | déroge à l'article | 32 du CCAG |

b) Normes françaises homologuées

- Autres normes

# ANNEXE N°1 AU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

SOMMAIRE

Pages

ARTICLE  1. ETUDES D'ESQUISSE (ESQ)	30, 50

ARTICLE  2. ETUDES D'AVANT-PROJET (AVP)	31, 50

2-1. Avant-projet sommaire (APS)	31, 50

2-2. Avant-projet définitif (APD)	33, 50

ARTICLE  3. ETUDES DE PROJET (PRO)	34, 50

3-1. Les documents généraux	34, 50

3-2. Les documents par lots	35, 50

ARTICLE  4. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE DE L'OUVRAGE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)	38, 50

4-1. Sélection des candidats	38, 50

4-2. Dossier de consultation des entreprises	38, 50

4-3. Phase de consultation	39, 50

4-4. Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de l'entreprise	39, 50

ARTICLE  5. ETUDES D'EXECUTION LIMITEES AU CPE ET A LA SYNTHESE (EXE)	41

ARTICLE  6. VISA DES ETUDES D'EXECUTION	42, 50

ARTICLE  7. DIRECTION  DE  L'EXECUTION  DES  CONTRATS  DE  TRAVAUX (DET)	42, 50

7-1. Période de préparation	44, 50

7-2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux	44, 50

7-3. Présence du maître d'œuvre sur le chantier	44, 50

7-4. Journal de chantier	44, 50

7-5. Réunions avec le maître de l'ouvrage	45, 50

7-6. Vérification des décomptes d'entreprises	45, 50

7-7. Travaux supplémentaires	45, 50

7-8. Sous-traitants	45, 50

ARTICLE  8. ORDONNANCEMENT - COORDINATION - PILOTAGE DU CHANTIER (OPC)	45, 50

ARTICLE  9. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE DE L'OUVRAGE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT (AOR)	45, 50

9-1. Opérations préalables à la réception des ouvrages (OPR)	45, 50

9-2. Garantie de parfait achèvement (GPA)	46, 50

CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Avertissement : Le contenu des éléments de la mission est celui défini dans l'annexe I à l'arrêté du 21 Décembre 1993 avec les précisions ci-dessous incluses dans le forfait de rémunération :

##### ARTICLE 1. Etudes d'avant-projet (AVP)

###### 1-1. Avant-projet sommaire (APS)

L'APS a principalement pour objet de préciser la composition générale en plan et en volume, ainsi que les grandes orientations techniques.

Il comprend au moins :

1 - un cahier explicatif contenant les éléments suivants :

- la liste des adaptations apportées à l'esquisse par l'APS, tant en terme de fonctionnement et de surfaces, que qualitatives ;

- la liste des précisions à apporter au programme par l'APS ;

- les schémas fonctionnels comparés à ceux du programme et complétés par la justification du respect des relations fonctionnelles et de maintenance, au moyen :

- d'un plan des circulations ;

- d'une note sur l'aptitude des principaux types de locaux à répondre à leurs fonctions ;

- la justification du projet architectural et de la disposition des espaces au regard du comportement dans le temps et de l'incidence sur les consommations énergétiques et le nettoyage ;

- la description et la justification proposées pour la structure, fondations et clos-couvert, accompagnés de toute information justifiant les choix proposés. Les dérogations éventuelles aux normes en vigueur sont précisées ;

- les principales dispositions techniques proposées et détaillées comme suit :

- les systèmes énergétiques (énergie, principes de chauffage, de ventilation, etc.) ;

- les performances techniques à atteindre (déperdition thermique des parois, isolement acoustique entre locaux, etc.) ;

- les matériaux utilisés ;

- les justifications de ces choix sur le confort, l’exploitation et la maintenance de l’ouvrage ;

- le cas échéant, les investigations géotechniques complémentaires à effectuer (nature, emplacements, etc.) ;

- la vérification de la compatibilité de la solution avec différentes réglementations, notamment :

- l'hygiène et la sécurité ;

- les règles d'urbanisme applicables ;

- la sécurité incendie et l'accessibilité ;

- le thermique, l'éclairage ;

- le parasismique ;

- l'établissement de toutes notes et études pour obtenir les autorisations administratives nécessaires en fonction des réglementations en vigueur, notamment le volet paysager nécessaire à l'obtention du permis de construire ;

- un tableau comparatif des surfaces (utiles, hors œuvre nettes) avec celles du programme ;

- l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux accompagnée de la méthode utilisée pour l'établir ;

- un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

- la prise en compte des tâches de Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI) au sens de la norme NF S61-932 ;

2 - des documents graphiques comprenant :

- un plan masse au 1/200ème, avec indication des voies de desserte, stationnements, cheminements, plantations, etc. et représentant le traitement envisagé pour les abords de l'ouvrage ;

- un plan de tous les niveaux, au 1/200ème, faisant apparaître chaque local, les circulations et les principes constructifs ;

- une élévation des façades principales au 1/200ème ;

- plusieurs coupes significatives au 1/100ème, nécessaires à la compréhension complète du projet ;

- certains détails significatifs au 1/100ème ;

- un plan des Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier ;

3 - Les dossiers nécessaires à l'obtention des autorisations administratives :

- les éléments graphiques et écrits nécessaires au dépôt de la demande d'autorisation de construire :

- le dossier paysager d'impact et de l'environnement ;

- les notices de sécurité incendie et d'accessibilité ;

- les éléments nécessaires à la consultation des services et autorités administratives habilités à formuler un avis, recevoir une déclaration ou donner une autorisation au titre des différentes réglementations concernées par l'opération ;

Cette partie de mission concerne également la préparation et la gestion par le maître d'œuvre de la demande d'autorisation de travaux ou de permis de démolir autres que celles visées précédemment ;

Au titre de l'APS, le maître d'œuvre doit reprendre à ses frais, tout ou partie des études jusqu'à obtention des avis favorables et/ou autorisations de la part des autorités compétentes.

###### 1-2. Avant-projet définitif (APD)

L'APD comprend au moins :

1 - un cahier explicatif contenant les éléments suivants :

- la réponse faite aux observations formulées lors de l'approbation de l'APS ;

- la liste des adaptations apportées à l'APS par l'APD, tant en terme de fonctionnement et de surfaces, que qualitatives ;

- les dispositions réglementaires contraignant le projet et les modalités de leur adaptation ;

- un tableau comparatif des surfaces (utiles, hors œuvre brutes et nettes) avec celles du programme et de l'APS ;

- la description des choix techniques proposés pour la structure, fondations et clos-couvert, accompagnés des notes de calcul de prédimensionnement ;

- la description et la justification des choix techniques proposés pour le second œuvre (cloisonnements, installations techniques, etc.) accompagnés des notes de calcul et/ou toute information justifiant les choix adoptés. Les dérogations éventuelles aux normes en vigueur sont précisées.

Ces descriptions sont accompagnées :

- du niveau qualitatif des équipements et des matériaux envisagés ;

- des fiches par local précisant leurs équipements et finitions ;

- la description du traitement des aménagements extérieurs ;

- la prise en compte des tâches de coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) au sens de la norme NF S61-932 ;

- une note relative à l'exploitation et à la maintenance mettant en évidence :

- les éléments permettant au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ainsi que le choix (ou les spécifications) des équipements et des matériaux, en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

- les éléments nécessaires au maître de l'ouvrage pour estimer les coûts d'exploitation et de maintenance relatifs aux consommations énergétiques (rendements globaux des installations, déperdition thermique, etc.) et nettoyage (surfaces, périodicité, accessibilité, etc.) ;

- les conditions d'exploitation et de maintenance des principaux constituants (matériels et matériaux) ;

- l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux par corps d'état ;

- le phasage détaillé des travaux compte tenu des éléments extérieurs au projet ;

- une proposition de décomposition en lots ;

2 - des documents graphiques comprenant :

- un plan de situation ;

- un plan de masse avec réseaux et dessertes au 1/100ème1/200ème ;

- un plan des VRD ;

- l'ensemble des façades au 1/100ème ;

- l'ensemble des plans de niveau avec positionnement et encombrement des principales gaines techniques au 1/100ème ;

- les plans et coupes significatifs au 1/100ème ou 1/50ème suivant le cas :

- les plans des principes constructifs et éléments techniques ainsi que leur prédimensionnement notamment sur :

- les fondations ;

- la structure ;

- les plans de principe d'implantation des appareillages et des principaux réseaux techniques (plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, courants fort et faible, etc.) ;

##### ARTICLE 2. Etudes de projet (PRO)

Les études de Projet définissent la conception générale de l'ouvrage permettant la consultation des entreprises. Elles comprennent au moins :

###### 2-1. Les documents généraux

### 2-1.1. Les documents écrits :

- la réponse faite aux observations formulées lors de l'approbation de l'APD ;

- la liste des adaptations apportées à l'APD par le Projet ;

- des fiches par local détaillant leurs équipements et finitions ;

- l'estimation du coût prévisionnel des travaux sur la base des avant-métrés défini au 3-2 ci-après ;

- les éléments nécessaires au maître de l'ouvrage pour estimer les coûts d'exploitation et de maintenance relatifs aux postes suivants :

- consommations énergétiques (rendements globaux des installations, coefficient de déperdition thermique global, etc.) ;

- nettoyage (surfaces, périodicité, accessibilité, etc.) ;

- renouvellement des constituants (périodicité, accessibilité, etc.) ;

- le délai global de réalisation de l'ouvrage ;

### 2-1.2. Les documents graphiques

Pour les lots techniques, les plans généraux, les plans d'organisation spatiale des ouvrages et les plans de détails définissent sans ambiguïté le positionnement et l'encombrement des installations.

Les documents graphiques comprennent :

- un plan de masse et de situation (échelle adaptée au projet) ;

- les plans des espaces verts précisant notamment la nature et le positionnement des différentes plantations ;

- des plans de tous les niveaux au 1/50ème définissant précisément, par des plans cotés, la partition et la distribution des espaces. L’équipement mobilier des locaux y figure à moins qu'il ne fasse l’objet de plans spécifiques pour certains lots (précisés à l'article 3-2 ci-après) ;

- les plans cotés de toutes les façades et de toutes les toitures au 1/50ème définissant précisément la modénature du clos et du couvert et permettant le repérage des éléments qui les composent ;

- toutes les coupes cotées au 1/50ème nécessaires à la parfaite compréhension du projet ;

- des plans de détail au 1/20ème (ou à une autre échelle pouvant aller au 1/2ème) des éléments spécifiques du projet nécessaires à sa compréhension et au chiffrage des entreprises et qui permettent l’établissement, par la suite, des plans d’exécution (exemple : détail de principe, plans ou coupes d’étanchéité, d’acrotère, de menuiserie extérieure, de garde-corps, de gaine, etc.) ;

###### 2-2. Les documents par lots

Les documents remis par le maître d'œuvre pour chaque lot, complètent les documents généraux.

Ils comprennent d'une part :

- un descriptif détaillé des caractéristiques des ouvrages et leur localisation ;

- les notes de calcul de prédimensionnement de tous les ouvrages et équipements ;

- les avant-métrés définis par le quantitatif des unités d'œuvre relatives aux éléments d'ouvrages considérés. Les unités d'œuvre regroupent les éléments d'ouvrages réalisés au titre d'une séquence de construction (le mètre de poutre incorporant béton - coffrage - aciers sans indication de section, le mètre carré de menuiserie extérieure incorporant parties fixes - quincaillerie - habillage, etc.) ;

et d'autre part, les documents qui couvrent l'ensemble des pièces définies ci-après par domaines.

### 2-2.1. Terrassements, fondations et structures

Les plans de terrassements et de fondations au 1/50ème comprennent :

- les vues en plan : implantation et prédimensionnement des ouvrages principaux, indication des trémies, gaines techniques et réservations principales ;

- les élévations des principaux ouvrages et leur prédimensionnement;

- les cahiers des coupes et détails au 1/50ème et 1/20ème ;

Les plans de structures au 1/50ème (poteaux, poutraisons, tout porteur, etc.) comprennent :

- les vues en plan de chaque niveau : implantation et prédimensionnement des ouvrages principaux, indication des trémies, gaines techniques et réservations principales ;

- les élévations des principaux ouvrages de structures et leur prédimensionnement ;

- les cahiers des coupes et détails au 1/50ème et 1/20ème ;

### 2-2.2. Clos et couvert

Les plans de façades et menuiseries extérieures, métallerie, couverture, étanchéité comprennent :

- des plans généraux et de repérage au 1/50ème ;

- des plans de détail au 1/20ème ;

- les plans des détails spécifiques de conception ;

- la nomenclature des ouvrages telle que menuiseries extérieures ;

### 2-2.3. Aménagements intérieurs

Les plans de repérage et de conception des aménagements intérieurs au 1/50ème, accompagnés de leur nomenclature et leurs principes de calepinage éventuel, comprennent :

- les cloisons ;

- les menuiseries intérieures ;

- les faux plafonds ;

- les revêtements muraux et de sols ;

- les serrureries intérieures ;

- les peintures ;

- l'équipement mobilier intégré ;

- l'équipement mobilier ;

### 2-2.4. Equipement thermique, ventilation et désenfumage

Les plans d'équipement thermique, de ventilation et de désenfumage au 1/50ème, accompagnés des nomenclatures correspondantes, comprennent :

- les schémas généraux et bilans de puissance ;

- l'enveloppe des tracés des principaux réseaux et gaines sur fonds de plans de niveaux ;

- les prédimensionnements des réseaux et des matériels ;

- le plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques (cuisine, chaufferie, sous-station, etc.) ;

- le plan d’implantation des terminaux (radiateurs, bouches de ventilation, etc.) ;

### 2-2.5. Plomberie et sanitaire

Les plans de plomberie au 1/50ème, accompagnés des nomenclatures correspondantes, comprennent :

- le schéma général ;

- les tracés des principaux réseaux sur fonds de plan de niveaux ;

- les prédimensionnements des réseaux et des matériels ;

- le plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques ;

- le plan d’implantation des matériels (appareils sanitaires, de cuisine, de buanderie, etc.) ;

### 2-2.6. Electricité, éclairage et courants faibles

Les plans d'électricité, éclairage et courant faible au 1/50ème, accompagnés des nomenclatures correspondantes, comprennent :

- le schéma général et bilan de puissance ;

- le schéma des armoires principales ;

- le schéma des principales armoires divisionnaires de distribution et de protection (hors section et calibre qui font partie des études d'exécution) ;

- les tracés des principaux chemins de câbles ;

- l'implantation des tableaux et appareillages (prises de courant, commandes, têtes de détection incendie, sécurité intrusion, contrôle d'accès, téléphones, sonorisation, etc.), ainsi que les parcours de la distribution principale (hors section des canalisations qui font partie des études d'exécution) ;

- l'implantation et le prédimensionnement de l'installation d'éclairage ;

- l'implantation et le prédimensionnement des matériels de cuisine;

- le prédimensionnement des équipements des locaux techniques (transformateur, groupe électrogène, onduleur, tableau général basse tension, autocommutateur, baies de brassage, locaux serveurs, etc.) ;

- les dispositifs de commande des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS), la nature des liaisons, les options de sécurité des DAS, l'Alimentation Electrique de Sécurité (AES), l'Alimentation Pneumatique de Sécurité (APS) ;

### 2-2.7. Voirie et réseaux divers

Les plans de voirie et réseaux divers à l'échelle du plan de masse, accompagnés des nomenclatures correspondantes, comprennent :

- les tracés des réseaux extérieurs sur fonds de plan de masse comportant l’indication des raccordements aux réseaux existants et d'évacuation du bâtiment (altimétrie), les sections et niveaux principaux ainsi que l’indication des regards ;

- le plan avec repérage et altimétrie des différentes voiries accompagné des profils en travers types ;

- les détails d’ouvrages types ;

- les ouvrages d'accompagnement tels que clôture, éclairages extérieurs, etc.

### 2-2.8. Appareils élévateurs

Les plans des appareils élévateurs et des nomenclatures correspondantes, comprennent :

- le plan de positionnement avec définition des encombrements ;

- le prédimensionnement des charges à supporter par la structure ;

### 2-2.9. Equipement(s) spécifique(s)

Les plans des matériels de cuisine et des nomenclatures correspondantes, comprennent :

- le plan de positionnement avec définition des encombrements ;

- le prédimensionnement des charges à supporter par la structure ;

##### ARTICLE 3. Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)

L'assistance pour la passation du/des contrat(s) de travaux se rapporte directement à l'organisation de la commande publique. Celle-ci se caractérise, en particulier, par un formalisme important destiné à garantir le respect des principes qui la régissent, au premier rang desquels se situent le libre accès et l'égalité de traitement des candidats.

Dans le cadre de l'exécution de cet élément de mission, le maître d'œuvre apporte une attention particulière au strict respect des règles en matière de commande publique.

Cet élément de mission comprend au moins :

###### 3-1. Sélection des candidats

Le maître d'œuvre propose au maître de l'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui paraissent devoir être requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir remis par ceux-ci à l'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de l'établissement de l'avis d'appel public à la concurrence et du règlement de consultation.

###### 3-2. Dossier de consultation des entreprises

Le maître d'œuvre élabore le projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) constitué des pièces administratives et techniques.

Il en assure la cohérence et la compatibilité entre ces pièces et les documents fournis par les autres intervenants (coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, Ordonnancement Coordination et Pilotage du chantier, etc.).

Le maître d'œuvre s'assure de l'absence de contradiction entre les différentes pièces et de la cohérence entre les documents écrits et documents graphiques. Le cas échéant, il contrôle les interfaces entre les lots.

Dans les marchés de travaux, le maître d'œuvre doit apporter des précisions, énumérées ci-après, relatives à la gestion des déchets de chantier et joindre le diagnostic éventuel :

- La fourniture par les candidats d'une notice retraçant le Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Elimination des Déchets de Chantier (SOSED). Cette notice comprendra :

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets ;

- Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux.

- La prescription de clauses techniques relatives à la gestion des déchets de chantier

- La contractualisation du SOSED dans les pièces administratives du marché ;

- Les obligations des entreprises dans la mise en place de la politique de gestion de déchets de chantier ;

- La mise au point du SOSED pendant la période de préparation du chantier ;

- La définition des prix liés à la gestion des déchets de chantier ;

Le maître d'œuvre doit, dans les marchés de travaux, apporter des précisions relatives aux- productions et modalités de remise des documents et prestations nécessaires à l'exploitation et à la maintenance des bâtiments, évacuation des déchets de chantiers, propreté de chantiers ...

La répartition des tâches de rédaction des pièces administratives entre le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre est la suivante :

- RC au maître d'œuvre avec le concours du maître d'ouvrage;

- AE et CCAP au  maître d'œuvre   ;

Les pièces techniques élaborées par le maître d'œuvre comportent :

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- les cadres des devis quantitatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les quantités et les prix, pour former les décompositions du prix global forfaitaire (DPGF) . Ces cadres sont d’un niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises d'établir leur prix, ils ne comportent pas les quantités ;

- le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) par lot ou corps d'état en collaboration avec l' OPC;

- les pièces graphiques constituées des plans généraux et des plans propres à chacun des lots ;

La reproduction des DCE remis aux entreprises est à la charge du maître de l'ouvrage.

###### 3-3. Phase de consultation

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,

- aucune modification ne peut être apportée au DCE sans l'accord du maître de l'ouvrage ;

- le maître d'œuvre communique au maître de l'ouvrage tout renseignement complémentaire sollicité par les entreprises, cette information est faite par écrit ;

- le maître de l'ouvrage interdit au maître d'œuvre la communication à quiconque de la liste des entreprises admises à remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

###### 3-4. Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de l'entreprise

Le maître d'œuvre assiste aux différentes réunions de la commission d'appel d'offres.

A ce titre, il participe à l'analyse des candidatures ou du contenu de la première enveloppe. Cette analyse porte sur l'examen des capacités professionnelles et financières des candidats, demandées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Après ouverture des plis contenant les offres, le maître de l'ouvrage transmet au maître d'œuvre, pour analyse, les propositions reçues. Celui-ci ne doit fournir à des tiers aucune des informations contenues dans ces propositions qu'il doit restituer intégralement au maître de l'ouvrage.

Si des variantes ou options sont remises par les entrepreneurs conformément aux stipulations du règlement de consultation, le maître d'œuvre doit accomplir les tâches d'analyse, de contrôle, etc. impliquées par l'étude de ces variantes.

Le maître d'œuvre doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position motivée, faisant apparaître les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux avant-métrés qu'il a réalisés.

Le maître d'œuvre est également associé à l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée à l'appui de" l'offre.

Le rapport d’analyse comportera au minimum les informations suivantes :

- Rappel des critères de jugement des offres ;

- Rappel des résultats de l’appel d’offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre d’enregistrement des offres ;

- Vérification de l'ensemble des calculs et reports à l'intérieur de la DPGF (ou du détail estimatif) et de l'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces pièces ;

- Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau à colonnes. Les points à examiner seront, au minimum, les points à définir par les entreprises dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP Le tableau sera suivi d’un commentaire mentionnant :

- pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des entreprises(caractéristiques des principaux produits, mémoire justificatif, etc.) ;

- la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu’un classement qualitatif, justifié de manière aussi précise que possible ;

- l’examen des variantes et/ou options sur les plans financier et technique ;

- une synthèse de chaque offre et une proposition de classement au regard des critères en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, options à retenir) ;

### 3-4.1. Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport à l’engagement du maître d’œuvre, et avant que le maître de l’ouvrage ne déclare l’appel d’offres infructueux, le maître d’œuvre établira une proposition d’adaptation de son projet permettant de respecter le coût prévisionnel des travaux et de procéder à une nouvelle mise en concurrence.

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le maître d'œuvre doit modifier le DCE et assister le maître de l'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait.

### 3-4.2. Mise au point des marchés

Il appartient au maître d'œuvre d'assister le maître de l'ouvrage pour les éventuelles mises au point des offres en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maître de l'ouvrage l'exemplaire original des pièces, éventuellement modifiées, constituant le marché (y compris les pièces administratives).

##### ARTICLE 4. Etudes d'exécution limitées AU CPE ET a la synthèse (EXE)

Le maître d'œuvre participe à l'élaboration du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) par lot ou corps d'état établi par l'OPC.

La mission de synthèse, prévue au titre des études d'exécution permettant la réalisation de l'ouvrage, a pour objet pour l'ensemble de l'ouvrage d’assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduit par les plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations. Ces plans doivent prendre en compte toutes les informations nécessaires à la coordination spatiale et technique de chaque élément avec l’ensemble des contraintes techniques.

Les modalités de réalisation de cette mission sont fixées comme suit :

- les plans de synthèse (mises en plan, coupes, détails) sont établis par la maîtrise d’œuvre à partir des travaux de la cellule de synthèse ;

- la cellule de synthèse assure la coordination technique des études d’exécution de tous les corps d’états.

Le maître d'œuvre dirige les travaux de la cellule de synthèse, il en assure la constitution, la direction et son animation.

Placée sous la responsabilité du maître d’œuvre, la cellule de synthèse est composée d’une part, des représentants de la maîtrise d’œuvre (qualifiés pour chaque corps d’état ) et d’autre part, de personnels qualifiés émanant des entreprises titulaires des marchés de travaux.

La maîtrise d’œuvre, sur la base des travaux de la cellule de synthèse, et à partir des fonds de plans informatisés du gros-œuvre et des plans techniques précisant les contraintes (encombrement, etc.) de chacun des corps d’état fournis par toutes les entreprises et approuvées par le maître d’œuvre, élabore les plans de synthèse nécessaires.

Ces plans représentent les solutions apportées dans le respect du projet du maître d’œuvre:

- au fonctionnement satisfaisant de tous les systèmes ;

- aux bonnes possibilités d’accès pour la maintenance ;

- à la compatibilité de l’encombrement avec une bonne exploitation du bâtiment.

Les études de synthèse seront réalisées selon le calendrier d'établissement des documents d'exécution défini à l'article 6 ci-après.

Le maître d’œuvre :

- provoque et anime les réunions inter-entreprises de coordination technique des études ayant pour but d’aboutir à des plans d’exécution coordonnés; jusqu’à complète résolution des problèmes rencontrés ;

- dresse les comptes-rendus de ces réunions et les diffuse aux entreprises concernées ;

- collecte auprès des entreprises les renseignements nécessaires ;

- collationne, examine et analyse les contraintes de chacun des corps d’état et leurs incidences réciproques ;

- demande aux entreprises d’établir leurs projets de plans d’exécution avec toutes les indications nécessaires pour l’élaboration des plans de synthèse. Ces plans sont tous établis à partir de la même base informatique (plans du gros-œuvre) ;

- retourne les plans d’exécution avec ses observations, aux entreprises, pour modifications. Chaque modification fait l’objet d’un nouveau fichier informatique avec un nouveau code stipulant précisément la date de la modification. Les entreprises tiennent et diffusent un tableau de bord de mise à jour de leurs plans d’exécution. Chaque fichier est accompagné d’une diffusion sur support papier ;

- examine de nouveau les plans d’exécution après corrections par les entrepreneurs.

Le maître d’œuvre élabore les plans de synthèse avec toutes les coupes et détails nécessaires et diffuse ces plans aux entreprises pour établissement des plans d’exécutions définitifs. Les études d'exécution sont ensuite soumises au visa du maître d’œuvre.

Le report sur les plans (plans provisoires et définitifs) des réservations nécessaires aux différents lots est effectué par le titulaire du lot gros-œuvre.

En fin d’opération, à partir des dossiers des ouvrages exécutés, le maître d’œuvre élabore la mise à jour des plans de synthèse qui sont remis au maître de l'ouvrage dans les conditions générales définies pour le Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE).

##### ARTICLE 5. VISA  des études d'exécution

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d'œuvre ont pour objet d'assurer au maître de l'ouvrage que les documents établis par les entrepreneurs, respectent les dispositions du projet établi par le maître d'œuvre.

Dans ce cadre, le maître d'œuvre doit procéder à l'examen de la conformité au projet des études d'exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.

Ce visa est préalable à tout commencement d'exécution.

Pendant la période de préparation de chantier, l'OPC élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le maître d'œuvre et les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service.

##### ARTICLE 6. Direction  de  l'exécution  des  contrats  de  travaux (DET)

Le maître d’œuvre est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et à ce titre l'interlocuteur des entreprises. Il est tenu de faire respecter par celles-ci l'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter de modification sans l'accord préalable du maître de l'ouvrage.

Le maître d'œuvre doit :

- s'assurer que les documents d'exécution (plans d'atelier et de chantier, caractéristiques techniques des équipements, etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;

- s'assurer que les documents à produire par les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

- délivrer tous les ordres de service et établir tous les procès-verbaux nécessaires à l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

- établir les projets d'avenants aux marchés de travaux accompagnés des justificatifs nécessaires ;

- informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit, en particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

- vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

- établir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états d'acompte à l'entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

- vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le décompte général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de décompte final présenté par les entrepreneurs ;

- notifier le décompte général à l'entrepreneur ;

- donner un avis au maître de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les entrepreneurs à l’encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises ;

- au titre des tâches de coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) au sens de la norme NF S61-932,suivre la réalisation du SSI avec création et mise à jour du dossier d'identité ;

- collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires à la mise en service du bâtiment.

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

- pendant la période de préparation de chantier, le maître d’œuvre s'assure, en concertation avec le coordonnateur SPS et les entreprises, que le projet d’installation de chantier fait apparaître les zones de stockages des bennes (ou autres dispositifs), et les circuits d’évacuation des déchets ;

- il veille à la mise en œuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets à déposer ;

- il veille au maintien de l’état de propreté de l’ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires de dépôts des déchets ;

- il assure le suivi de la mise en œuvre des dispositions prévues au SOSED ;

- il collecte l'ensemble des documents liés au contrôle, au suivi et à la traçabilité des déchets de chantier.

###### 6-1. Période de préparation

La durée de la période de préparation de chacun des marchés de travaux, ainsi que les conditions d'établissement, durant cette période des documents exigés par ces marchés, sont fixées à l'article 28 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

En outre, le maître d'œuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pièces prévues à cet article du CCAG.

###### 6-2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux

L'OPC établira le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le titulaire et les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises et le maître d'œuvre puis notifié par ordre de service.

###### 6-3. Présence du maître d'œuvre sur le chantier

Pour exercer la direction de l'exécution des contrats de travaux, le maître d'œuvre (architecte et co-traitants) doit assurer une présence significative sur le chantier, il est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans l'acte d'engagement.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le maître d'œuvre en accord avec le maître de l'ouvrage qui peut y être représenté.

Le maître d'œuvre organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les intervenants concernés et dont il en informe le maître de l'ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions sont destinées à :

- régler certains problèmes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

- mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font l'objet d'un compte rendu établi par le maître d'œuvre et diffusé à tous les intervenants de l'opération (OPC, entreprises, maître de l'ouvrage, conducteur d'opération, contrôleur technique, coordonnateur SPS, etc.).

###### 6-4. Journal de chantier

Le maître d'œuvre tient un journal de chantier où sont consignés pendant toute la durée du chantier :

- ses visites et constatations ;

- les visites et constatations des autres intéressés tels que le maître de l'ouvrage, le conducteur d'opération, le contrôleur technique, etc. ;

- tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions climatiques ;

- tous les ordres de services ;

- les comptes rendus de chantier ;

Ce journal devient la propriété du maître de l'ouvrage à qui il est remis en fin de chantier.

###### 6-5. Réunions avec le maître de l'ouvrage

Le maître d'œuvre participe à la réunion périodique organisée par le maître de l'ouvrage pour faire le point de l'avancement du chantier et des problèmes administratifs, techniques et financiers rencontrés.

Les autres intervenants hormis les entreprises (OPC, conducteur d'opération, contrôleur technique, coordonnateur SPS, etc.) sont conviés à cette réunion.

Le conducteur d'opération  anime la réunion, en établit et diffuse le compte rendu.

###### 6-6. Vérification des décomptes d'entreprises

Pour l'établissement des décomptes des marchés de travaux, le maître d'œuvre se conforme aux prescriptions du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCP du présent marché et des CCAP des marchés de travaux.

###### 6-7. Travaux supplémentaires

Le maître d'œuvre est chargé de procéder à l'analyse technique et financière de toutes les propositions de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins-value.

Ces propositions sont établies suite à une demande du maître d'œuvre, du maître de l'ouvrage ou des entrepreneurs.

###### 6-8. Sous-traitants

Le maître d'œuvre est associé à l'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre à signaler au maître de l'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par l'entreprise.

##### ARTICLE 7. Ordonnancement - coordination - pilotage du chantier (OPC)

Sans objet.

##### ARTICLE 8. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE DE L'OUVRAGE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT (AOR)

La mission comprend notamment :

###### 8-1. Opérations préalables à la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du maître d'œuvre relatives à la réception des ouvrages sont celles définies aux articles 40 à 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du maître d'œuvre consiste à :

- procéder aux opérations préalables à la réception, c'est-à-dire :

- reconnaître la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une visite systématique et détaillée ;

- réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les marchés de travaux ;

- vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par l'entreprise, recueillir les procès-verbaux correspondants.

- dresser le procès-verbal correspondant revêtu de sa signature et de celle de l'entrepreneur et l'adresser au maître de l'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires à la mise en service du bâtiment ;

- faire connaître à l'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, s'il a ou non proposé au maître de l'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves éventuelles et dans l'affirmative la date d'achèvement des travaux qu'il propose de retenir.

###### 8-2. Garantie de parfait achèvement (GPA)

La mission du maître d'œuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achèvement pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant précisé que celle-ci peut être prolongée par décision du maître de l'ouvrage.

Le maître d'œuvre doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des malfaçons, aux défauts d'exécution, ou mises en œuvre non conformes de matériaux ou matériels qui se révéleraient à l'usage.

Les missions du maître d'œuvre pendant cette période sont les suivantes :

### 8-2.1. Levée des réserves

- Compte tenu des décisions prises par le maître de l'ouvrage :

- faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entièrement conformes et contrôler leur bonne exécution ;

- proposer au maître de l'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées;

- Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfaçons et dresser le procès-verbal de levée des réserves dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception ;

- Proposer au maître de l'ouvrage, tous moyens à mettre en œuvre pour mener à bien les travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de travaux ;

- Ordonner, diriger et contrôler les travaux de réfection correspondants.

### 8-2.2. Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achèvement

- Pendant le délai de garantie défini à l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le maître d'œuvre est tenu de veiller à ce que les entrepreneurs se conforment aux obligations qui leur sont imposées par le même article ;

- Il devra inviter les entrepreneurs à effectuer les travaux ou reprises nécessaires à la réparation des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres lui seront signalés par le conducteur d’opération ou le maître de l’ouvrage au moyens de fiches qu’il devra diffuser aux entreprises après avoir établi les causes du désordre. Le maître d’œuvre devra informer le maître de l’ouvrage et/ou le conducteur d’opération de la constatation de la réparation en retournant la même fiche dûment complétée par l’/les entreprise(s) concernées et lui-même ;

- Le maître d'œuvre effectue toutes "visites de contrôle d'achèvement" au cours de laquelle :

- il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relèvent bien du domaine d'application des garanties contractuelles ;

- il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;

- 3 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achèvement le maître d'œuvre organise une "visite de fin de délai d'achèvement".

Au cours de cette visite, qui réunit le maître d'œuvre, le conducteur d'opération et le maître de l'ouvrage, il effectue un constat de l'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent à la date considérée. Ce constat reprend l'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achèvement et qui n'auraient par reçu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés sur ce cahier.

La visite de parfait achèvement fait l'objet d'un procès-verbal établi par le maître d'œuvre. Il le notifie aux entreprises concernées et les invite à remédier aux défauts signalés dans un délai maximum de 15 jours.

- Si à l'issue du délai précité, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations qu'il doit en application des dispositions de l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le maître d'œuvre le convoque en vue d'une constatation de non achèvement des ouvrages.

La constatation de non achèvement des ouvrages fait l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ par le maître d'œuvre et signé par lui et l'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait mention.

La procédure de constatation de non achèvement doit être organisée par le maître d'œuvre au plus tard 21 jours avant la fin du délai de garantie.

### 8-2.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au maître d'œuvre de collecter et de vérifier au fur et à mesure les documents fournis après exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes à l'exécution, en application de l'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le maître d'œuvre remet, après vérification, les documents ci-dessus au maître de l'ouvrage ainsi que les notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des ouvrages.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans cinq "sous-dossiers DOE" :

- Organisation générale ;

- Structures ;

- Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;

- sécurité ;

- Utilisation, Exploitation et Maintenance.

un bordereau récapitulant toutes les pièces du dossier est établi par le maître d'œuvre.

A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

- plan de masse format A4 ou A3 ;

- plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage de chaque local et indication de sa fonction, l'objectif étant de pouvoir disposer d'un ensemble fonctionnel cohérent (service par exemple) sous format A4 ou A3, échelle à adapter selon taille du bâtiment ;

- détail des surfaces utiles ;

- planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;

B - Sous dossier "STRUCTURES"

- rapport des études de sol ;

- plans et notes de calcul des structures., des fondations ;

- note synthétique donnant les surcharges admissibles de plancher ;

- recommandations en vue des précautions à prendre pour les percements, scellements, etc. ;

C - Sous dossier "TECHNIQUE"

- Documents écrits :

- notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers éléments de la construction (menuiseries extérieures et intérieures, cloisons, revêtements de sols et murs, installations techniques, etc.) ;

- les Procès Verbaux (PV) des divers certificats de garantie des appareils et matériels ;

- les divers certificats d'essais des appareils et matériels ;

- les PV de classement ou label des différents matériaux ;

- le PV des épreuves béton ;

- les PV des essais in situ des installations techniques ;

- les garanties des constructeurs et fournisseurs ;

- l'inventaire des matériels installés ;

- la liste des pièces de rechange (de première urgence) avec leurs références (pour approvisionnement) ;

- une note synthétique donnant les puissances électriques ;

- Plans ou schémas :

- plan de masse (échelle 1/100ème) ;

- plan de récolement VRD (échelle 1/100ème) ;

- plans architecte mis à jour des niveaux, toiture y compris accès, façades, coupes, etc. (échelle 1/50ème) ;

- schémas et plans des installations techniques ;

- plans de détail et coupes au 1/50ème ;

- vues "en éclatées" si nécessaire pour les assemblages complexes ;

- localisation des trappes d'accès aux toitures , combles, vide sanitaire, faux plafonds, etc. ;

D - Sous dossier "SECURITE"

- Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :

- plan d'évacuation des locaux ;

- positionnement des places et cheminement des personnes à mobilité réduite ;

- localisation des cloisons et portes Coupe-Feu (CF) et Pare Flamme (PF) avec leur position normale ouverte ou fermée ;

- plans des dispositifs d'évacuation des fumées ;

- plans du réseau desservant les Robinets d'Incendie Armés (RIA), bouches d'incendie, colonnes sèches ;

- localisation des dispositifs de coupure instantanée de l'alimentation électrique et de gaz des appareils utilisant une source d'énergie (ventilation, ascenseurs, etc.) ;

- alarmes, blocs lumineux de sécurité, etc. avec plan de localisation, consignes d'entretien et d'utilisation ;

- plans des peintures intumescentes à renouveler périodiquement ;

- donnant les degrés CF et PF des portes, cloisons, vitrages, etc. (pour tous les matériaux mis en œuvre) ;

- schéma de fixation des éléments de faux plafonds ;

- positionnement des clapets CF des installations de ventilation ;

- prescriptions concernant la remise en gaz après coupure ;

- Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur l’ouvrage :

Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au coordonnateur SPS pour constituer le dossier obligatoire d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO). Elle est établie selon ses instructions.

E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de l’ouvrage, pour leur transmettre la connaissance, tant du fonctionnement des bâtiments, que celle déjà accumulée sur la conduite de leur exploitation-maintenance pour satisfaire et conserver la qualité d’usage précisée dans le programme. Il sera constitué comme un outil pratique, indépendant et à usage quotidien.

Il sera principalement établi à partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise à jour permanente par le gestionnaire. Elle pourra s’inspirer du cadre suivant :

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET COORDONNEES

1.1. L’établissement

1.2. Les acteurs de la construction

1.3. Les mainteneurs, exploitants et fournisseurs

2. OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

2.1. Documents disponibles dans le DOE

2.2. Nomenclature des équipements

2.3. Plans de repérage

2.4. Notices et schémas de fonctionnement des installations

3. UTILISATION, EXPLOITATION ET MAINTENANCE

3.1. Conditions d’utilisation

3.2. Organisation de l’exploitation - maintenance

3.3. Contrats d’exploitation et de maintenance

3.4. Entretien des autres constituants principaux

4. SECURITE - SANTE

4.1. Sécurité et protection de la santé des utilisateurs

4.2. Sécurité contre les risques d’incendie et de panique

4.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs intervenant sur l’ouvrage (cf. DIUO)

5. SUIVI DES OPERATIONS ET DES COUTS