Logo mairie

Maître d'Ouvrage

Commune de ROSNOEN

Place de l’église

Tél : 02 98 81 91 97

Courriel : secretariat@mairiederosnoen.fr

MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

REHABILITATION DE LA STATION D’EPURATION

Nouvelle station d’épuration

Zone de Rejet Végétalisé

Conduite de transfert

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
(C.C.A.P.)

Date limite de réception des offres

6 avril 2018 à 12 heures

Marché passé en application de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016

Sommaire

Sommaire	2

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES	4

Article 1.	Objet du marché - Dispositions générales	4

1.1.	Objet du marché	4

1.2.	Décomposition en tranches et lots	4

1.3.	Contenu des éléments de mission	4

1.4.	Contrôle technique	5

1.5.	Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs	6

Article 2.	Pièces constitutives du marché	6

CHAPITRE II : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES	7

Article 3.	Prix	7

3.1.	Caractéristiques des prix	7

3.2.	Forfait de rémunération	7

3.3.	Modalités de variation des prix	7

Article 4.	Règlement des comptes du titulaire	8

4.1.	Avance	8

4.2.	Acomptes	8

4.2.1.	Echéancier de paiement des acomptes	8

4.2.2.	Modalités de règlement de l’acompte	9

4.2.3.	Contenu de la demande de paiement	9

4.3.	Solde	10

4.4.	Délai global de paiement	11

CHAPITRE III : DELAIS - PENALITES	13

Article 5.	Phases de conception	13

5.1.	Délais et points de départs	13

5.2.	Modalités de réception	13

5.2.1.	Vérification des prestations	13

5.3.	Définition des rendus	14

5.3.1.	Rendus provisoires	14

5.3.2.	Rendus définitifs	14

5.4.	Missions complémentaires d’assistance	15

5.5.	Pénalités en phases de conception	15

Article 6.	Phase « travaux»	15

6.1.	Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs	15

6.2.	Vérification du projet de décompte final de l’entrepreneur	16

6.3.	Instruction du mémoire de réclamation	16

6.4.	Autres exigences liées à la phase « travaux »	16

6.5.	Autres pénalités en phase « travaux »	17

CHAPITRE IV : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX	19

Article 7.	Coût prévisionnel des travaux	19

Article 8.	Conditions économiques d’établissement	19

Article 9.	Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux	19

Article 10.	Seuil de tolérance	19

Article 11.	Coût de référence des travaux	20

CHAPITRE V : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX	21

Article 12.	Coût de réalisation des travaux	21

Article 13.	Conditions économiques d’établissement	21

Article 14.	Tolérance sur le coût de réalisation des travaux	21

Article 15.	Seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux	21

Article 16.	Comparaison entre réalité et tolérance	21

Article 17.	Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance	21

Article 18.	Mesures conservatoires	22

Article 19.	Ordres de service	22

Article 20.	Protection de la main d’œuvre et conditions de travail	22

Article 21.	Suivi de l’exécution des travaux	22

Article 22.	Utilisation des résultats	22

Article 23.	Arrêt de l’exécution de la prestation	23

Article 24.	Achèvement de la mission	23

CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES	24

Article 25.	Résiliation du marché	24

25.1.	Résiliation du fait du maître de l’ouvrage	24

25.2.	Résiliation du marché aux torts du maître d’œuvre ou cas particuliers	24

Article 26.	Clauses diverses	24

26.1.	Conduite des prestations dans un groupement	24

26.2.	Saisie-attribution	24

26.3.	Assurances	25

26.4.	Droit et langue	25

26.5.	Poursuite de l’exécution des prestations	25

26.6.	Pénalité pour travail dissimulé	25

Article 27.	Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles	25

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

## Objet du marché - Dispositions générales

### Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulières est un marché de maîtrise d’œuvre  qui concerne :

la réalisation d’une nouvelle station d’épuration, complétée d’une Zone de Rejet Végétalisée et d’une conduite de transfert des eaux usées (de la station actuelle vers le nouvel équipement)

Lieu d’exécution : Commune de Rosnoen

Les compétences dont devra justifier le candidat ou le groupement sont :

Hydraulique,

Traitement des eaux usées,

Voirie et réseaux divers,

Aménagement paysager et urbain,

Économie et budget de l’eau et de l’assainissement,

Autorisation / déclaration environnementale  - code de l’environnement,

Autorisation d’urbanisme (architecte DPLG ou DE avec HMONP),

### Décomposition en tranches et lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

### Contenu des éléments de mission

La mission de maîtrise d’œuvre est établie conformément à :

La loi nº 85-704 du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;

Le décret nº 93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

L’arrêté du 21 Décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé.

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

Eléments de mission témoin

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| EP | Études préliminaires |
| AVP | Avant-projet |
| PRO | Etudes de projet |
| ACT | Assistance pour la passation du contrat de travaux |
| VISA | Visa des études d’exécution |
| DET | Direction de l’exécution des travaux |
| AOR | Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement |

Le contenu de chaque élément témoin est celui qui figure à l’annexe III de l’arrêté du 21 Décembre 1993, et complété par le cahier des clauses techniques particulières.

L’ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d’ouvrages Infrastructure - Réhabilitation.

La dévolution des travaux est prévue en deux marchés :

Un marché alloti pour les travaux de la station d’épuration et de ses équipements

Un marché alloti pour les travaux de la conduite de transfert des effluents de la station existante à la nouvelle

Le choix définitif du mode de dévolution devra être confirmé au plus tard à la réception des études d’avant-projet (AVP).

Eléments de mission complémentaire d’assistance

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| CIE | Coordination des intervenants extérieurs |
| TTG | Spécifications des travaux topographiques et géotechniques |
| URB | Dossier au titre du Code de l’Urbanisme |
| EAU | Dossier Loi sur l’eau |
| DDS | Dossier de demandes de subventions |
| DT | Déclaration de projet de travaux |

Le contenu de chaque élément de mission complémentaire d’assistance est précisé dans le cahier des clauses techniques particulières.

### Contrôle technique

Pour l’exécution du présent marché, le maître de l’ouvrage sera assisté du contrôleur technique agréé. Le contrôleur technique sera choisi ultérieurement par le maître d’ouvrage si besoin.

Le maître d’œuvre doit tenir compte à ses frais de l’ensemble des observations du contrôleur technique, que le maître de l’ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de l’ouvrage.

### Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera assurée par le CSPS, qui sera choisi ultérieurement par le maître d’ouvrage si besoin.

## Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après :

L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009

Le programme de l’opération (P.O.)

Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

Le mémoire méthodologique du candidat

L’attention des candidats est attirée sur le fait que les notes informatives produites par les candidats pour le jugement de leur offre (note justificative du prix de la prestation et note justificative des hypothèses travaux) ne font pas partie des pièces constitutives du marché.

CHAPITRE II : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

## Prix

Les prix du présent marché sont établis hors T.V.A.

### Caractéristiques des prix

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par un prix forfaitaire selon les stipulations de l’acte d’engagement.

### Forfait de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé à l’acte d’engagement par la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée dans l’acte d’engagement, si le coût prévisionnel n’est pas encore connu.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé à l’acte d’engagement par le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre.

Un avenant permettra de fixer définitivement la rémunération du maître d’œuvre ainsi que le coût prévisionnel des travaux, qui deviendra ainsi définitif et sur lequel porte l’engagement du maître d’œuvre.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la même mission.

Le maître d’œuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de l’opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo des études.

### Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de l’offre de prix par le candidat.

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date (ou le mois d’établissement du prix initial) et la date de commencement d’exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient d’actualisation (Cn) donné par la formule :

Cn = 0,85 x [I(d - 3)/Io] + 0,15

dans laquelle Io et I(d - 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3  par l’index de référence I, sous réserve que le mois « d » du début du délai contractuel d’exécution des prestations soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Ce mois « d » est celui de l’accusé de réception par le titulaire soit de la notification de son marché soit de la décision prescrivant le commencement de l’exécution du marché soit de la date de commencement portée sur la décision.

L’index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l’INSEE et choisi en raison de sa structure est l’index ING Index divers dans la construction – Ingénierie.

## Règlement des comptes du titulaire

### Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 20 000 €.HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.

Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acompte ou de solde.

Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l’article 135 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier :

pour les marchés dont le montant est supérieur à 20 000 € HT et inférieur ou égal à 50 000 € HT, de la constitution d’une caution personnelle et solidaire ou d’une garantie à première demande ;

pour les marchés dont le montant est supérieur à 50 000 € HT, de la constitution d’une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance.

### Acomptes

#### Echéancier de paiement des acomptes

Eléments EP (études préliminaires), AVP (études d’avant-projet) et PRO (études de projet)

Les prestations incluses dans les éléments EP, AVP et PRO ne peuvent faire l’objet d’un règlement qu’après achèvement total de chaque élément et réception par le maître de l’ouvrage telle que précisée à l’article 5 du présent C.C.A.P.

Les prestations incluses dans l’élément de mission AVP font l’objet toutefois d’un règlement spécifique selon les conditions suivantes :

après réception du dossier des études d’avant-projet : 80,00 % ;

après recevabilité du dossier Loi sur l’Eau (EAU) prononcée par les services instructeurs : 20,00 %.

Toutefois ces prestations doivent être réglées avant l’achèvement, dans le cas où leur délai d’exécution est important afin que l’intervalle entre deux acomptes successifs n’excède pas trois mois. Dans ce cas, la demande de paiement, établie par le maître d’œuvre comporte le compte rendu d’avancement de l’étude, indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement de leur exécution ; ce pourcentage, après accord du maître de l’ouvrage, sert de base au calcul du montant de l’acompte correspondant.

Elément ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante :

après réception du dossier de consultation des entreprises : 60,00 % ;

après mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maître de l’ouvrage de (ou des) offre(s) des entreprises : 40,00 %.

Elément VISA (Visa des études d’exécution)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

à la date de l’accusé de réception par le maître de l’ouvrage du dossier d’exécution au statut bon pour exécution : 50,00 %.

en fonction de l’avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début : 50,00 % ;

Elément DET (Direction des travaux)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

en fonction de l’avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début : 85,00 % ;

à la date de l’accusé de réception, par le maître de l’ouvrage du projet de décompte final et après traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15,00 %.

Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

à l’issue des opérations préalablement à la réception : à la date d’accusé de réception par le maître de l’ouvrage du procès-verbal des opérations préalables à la réception : 20,00 % ;

à la remise du dossier des ouvrages exécutés : 40,00 % ;

à l’achèvement des levées de réserves : 20,00 % ;

à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux ou à l’issue de sa prolongation décidée par le maître de l’ouvrage en application du 44.2 du C.C.A.G.-Travaux : 20,00 %.

#### Modalités de règlement de l’acompte

Les modalités de règlement des comptes seront réglées au titulaire  selon les dispositions de l’article 11 du C.C.A.G.-P.I.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs à l’élément ou parties d’éléments AVP et PRO seront payés sur la base du forfait définitif de rémunération figurant à l’acte d’engagement.

Les pourcentages de chaque élément de mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l’acte d’engagement

#### Contenu de la demande de paiement

Le règlement des sommes dues au maître d’œuvre fait l’objet d’acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée à l’article 4.2.1 ci-dessus. Chaque acompte fait  l’objet d’une demande de paiement émanant du maître d’œuvre, accompagné des pièces nécessaires à la justification du paiement et qui contient les mentions suivantes :

Contenu de la demande de paiement

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro du marché ;

la date d’exécution des prestations ;

la nature des prestations exécutées ;

la désignation de l’organisme débiteur

les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation conformément à la décomposition des prix du marché;

l’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler compte tenu des prestations effectuées ;

les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d’œuvre des documents d’étude et calculées conformément à l’article 5 du présent C.C.A.P.

le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA;

le taux et le montant de la TVA ;

les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une exonération ;

le montant total TTC des prestations exécutées ;

la date de facturation.

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;

en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

La demande de paiement est libellée au nom du maître d’ouvrage.

Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :

Le maître d’œuvre adresse la demande de paiement dans un premier temps au conducteur d’opération, qui émet son avis avant diffusion officielle au maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.

Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au maître d’œuvre.

### Solde

Après constatation de l’achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l’article 24, le maître d’œuvre adresse au conducteur d’opération une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

Le décompte final établi par le maître d’ouvrage comprend :

- Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

- La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l’ouvrage, telle que définie à l’article 17 du présent C.C.A.P. ;

- Les pénalités éventuelles susceptibles d’être appliquées au maître d’œuvre en application du présent marché ;

- La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour l’exécution de l’ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Le conducteur d’opération établit le décompte général qui comprend :

- Le décompte final ci-dessus ;

- La récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l’ouvrage ;

- Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final et le décompte antérieur ;

- L’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

- L’incidence de la T.V.A. ;

- L’état du solde à verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-dessus ;

- La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser ; cette récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le maître de l’ouvrage notifie au maître d’œuvre le décompte général et l’état du solde.

Le décompte général devient définitif dès l’acceptation par le maître d’œuvre.

En cas de cotraitance

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations;

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue à l’acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 12.1 du C.C.A.G.-P.I.

En cas de sous-traitance

Le maître d’œuvre peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de paiement par le conducteur d’opération.

En cas de désignation de sous-traitants en cours de marché, l’acceptation du ou des sous-traitants ainsi que l’agrément de leurs conditions de paiement par le conducteur d’opération se feront dans les conditions décrites à l’article 134 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

### Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Dispositions applicables en matière de facturation électronique :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1º La date d’émission de la facture ;

2º La désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture ;

3º Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l’émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4º En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l’engagement généré par le système d’information financière et comptable de l’entité publique ;

5º Le code d’identification du service en charge du paiement ;

6º La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;

7º La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8º Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9º Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;

10º Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;

11º Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d’identité de l’émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du destinataire de la facture.

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l’émetteur et l’avoir invité à s’y conformer.

La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l’acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d’horodatage de la facture par le système d’information budgétaire et comptable de l’Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

CHAPITRE III : DELAIS - PENALITES

## Phases de conception

### Délais et points de départs

Les délais d’établissements des documents ainsi que leur point de départ sont fixés à l’acte d’engagement pour les éléments de mission de maîtrise d’œuvre, et dans le présent CCAP pour les éléments de missions complémentaires d’assistance.

Concernant les réunions en phase « conception », le titulaire dispose d’un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date de la réunion pour transmettre le compte-rendu.

### Modalités de réception

#### Vérification des prestations

Le maître d’ouvrage procède aux vérifications et notifie sa décision de réception, d'ajournement, ou de rejet de la prestation.

Par dérogation aux articles 26.2 et 26.5 et en application de l’article 27 du C.C.A.G.-PI, la décision par le maître de l’ouvrage de réception, d’ajournement, ou de rejet des prestations doit intervenir avant l’expiration des délais ci-dessous exprimés en nombre de semaines calendaires :

| Code | Délai |
| --- | --- |
| EP | 3 |
| AVP | 3 |
| PRO | 3 |
| DCE | 3 |
| Rapport d’analyse des offres | 3 |
| DOE | 3 |

Ces délais courent à compter de la date de l’accusé de réception par le maître de l’ouvrage du document (rendus provisoires) à réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l’expiration du délai, conformément à l’article 27 deuxième alinéa du C.C.A.G.-P.I. (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, le maître de l’ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation par le maître d’œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.

#### Réception des prestations

Le maître d’ouvrage notifie par messagerie électronique sa décision de réception des prestations si celles-ci répondent aux stipulations du marché.

#### Ajournement des prestations

Dans le cas où les prestations ne peuvent être reçues que moyennant certaines mises au point, le maître d’ouvrage peut décider l’ajournement des prestations, et notifie par messagerie électronique sa décision motivée.

Le titulaire du marché dispose alors d’un délai supplémentaire de 2 semaines à réception de la notification pour transmettre les prestations mises à jour.

#### Rejet des prestations

Lorsque le maître d’ouvrage (ou son AMO) estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total et notifie par messagerie électronique la décision motivée de rejet de la prestation.

En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché, avec une levée de la suspension du délai d’exécution, et par conséquent susceptible de produire des pénalités de retard.

### Définition des rendus

Chaque rendu (provisoire et définitif) des éléments de mission de maîtrise d’œuvre et des missions complémentaires d’assistance, devra comprendre la totalité des documents produits, notamment (liste non exhaustive) : rapport, plans, documents graphiques, tableaux, présentation powerpoint, compte-rendus de réunion et relevés de décision, feuille de calcul de métrés et de cubatures, etc.

Chaque transmission devra être formalisée, soit :

par un accusé de réception électronique pour toute transmission de documents par courriel,

par un bordereau de remise élaboré par le maître d’ouvrage, daté et signé.

#### Rendus provisoires

Dans un premier temps, le titulaire du marché transmettra les rendus provisoires attendus pour chaque élément de mission (maîtrise d’œuvre et missions complémentaires d’assistance).

La transmission des rendus provisoires suspend provisoirement le délai d’exécution.

Par dérogation à l’article 26 du C.C.A.G.-P.I., le maître d’œuvre est dispensé d’aviser par écrit le maître de l’ouvrage de la date à laquelle ces documents lui seront présentés.

Le titulaire du marché transmettra au maître d’ouvrage les rendus provisoires attendus sous format informatique.

Sur demande du maître d’ouvrage, chaque rendu provisoire pourra également être transmis de manière totale ou partielle (notamment plans et pièces graphiques) sous format papier, afin de faciliter la vérification des documents fournis et/ou la transmission de dossier minute aux administrations et services concernés, en autant d’exemplaires que nécessaires.

#### Rendus définitifs

Lorsque les prestations ont été validées et réceptionnées par le maître d’ouvrage, le titulaire du marché remet au Maître d'Ouvrage les rendus définitifs sous format papier et CD :

le format papier sera imprimé en couleur (recto-verso souhaité pour le texte format A4).

le format informatique sera réalisé sur un support CD sous double format pdf et modifiables : Office 2000 *.doc , *.xls, *.ppt, et Autocad 2000 *.dwg,*.dxf, etc.

Le tableau ci-après précise le nombre d’exemplaires à fournir. Le maître de l’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de l’opération envisagée.

| Code | Nombre Exemplaire |
| --- | --- |
| EP | 2 exemplaires papiers et 3 supports numériques |
| AVP | 2 exemplaires papiers et 3 supports numériques |
| PRO | 2 exemplaires papiers et 3 supports numériques |
| DCE | 2 exemplaires papiers et 3 supports numériques |
| Rapport d’analyse des offres | 8 exemplaires papiers et 3 supports numériques |
| DOE | 2 exemplaires papiers et 3 supports numériques |

### Missions complémentaires d’assistance

Les missions complémentaires d’assistance prévoient la production de documents, dont les rendus, points de départ des délais et délais de réalisation sont spécifiés dans le tableau suivant :

| Mission complémentaire d’assistance | Point de départ des délais | Définition du rendu | Délai |
| --- | --- | --- | --- |
| CIE / TTG | OS de démarrage de l’élément de mission EP / AVP / PRO | Notification au maître d’ouvrage des besoins | 5 jours |
|  | Validation des besoins par le MOA | Cahier des charges, DQE/DPGF et avis de consultation | 3 jours |
| URB – PC | OS de démarrage de l’élément de mission AVP | Dossier pré-validé par les services instructeurs après phase de concertation | AVP |
| EAU | OS de démarrage de l’élément de mission EP | Dossier pré-validé par les services instructeurs après phase de concertation | EP + AVP |
| DDS | OS de démarrage de l’élément de mission AVP | Dossier pré-validé par les services instructeurs après phase de concertation | AVP |

### Pénalités en phases de conception

En cas de retard dans la présentation des rendus attendus par éléments de mission de maîtrise d’œuvre ou missions complémentaires d’assistance, le maître d’œuvre subit sur ses créances, des pénalités forfaitaires dont le montant par jour de retard y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à : 50,00 €.

En cas de retard dans la transmission d’un compte-rendu de réunion, le maître d’œuvre subit sur ses créances des pénalités forfaitaires dont le montant par compte-rendu est fixé à : 50,00 €.

En cas d’absence du chargé de projet ou de son représentant accrédité par la maitrise d’ouvrage lors des réunions de travail et de présentation auxquelles il aura été convoqué, le maître d’œuvre subit sur ses créances des pénalités forfaitaires dont le montant par réunion est fixé à : 250,00 €.

## Phase « travaux»

### Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder conformément à l’article 13 du C.C.A.G.-Travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l’entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Après vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définies à l’article 13.2 du C.C.A.G.-Travaux, le montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur. Il transmet au maître de l’ouvrage en vue du mandatement l’état d’acompte correspondant, qu’il notifie à l’entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l’entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maître d’œuvre du projet de décompte mensuel de l’entrepreneur est fixé à 1 semaine à compter de la date de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la vérification de chaque décompte, le maître d’œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités forfaitaires dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 50,00 €.

Si du fait du retard imputable au maître d’œuvre, le maître d’ouvrage était contraint de verser des intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également appliquée.

### Vérification du projet de décompte final de l’entrepreneur

À l’issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l’entrepreneur conformément à l’article 13.3 du C.C.A.G.-Travaux et qui lui a été transmis par l’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci, le maître d’œuvre établit, dans les conditions définies à l’article 13.4 du C.C.A.G.-Travaux, le décompte général.

Le délai de vérification du projet de décompte final et l’établissement du décompte général est fixé à 2 semaines à compter de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d’œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités forfaitaires dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 50,00 €.

Si le maître d’œuvre n’a pas transmis au maître de l’ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître de l’ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu’il fixe.

### Instruction du mémoire de réclamation

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est de 20 jours à compter de la date de réception par le maître d’œuvre du mémoire de réclamation.

En cas de retard dans l’instruction des mémoires de réclamation avec production d’un rapport d’analyse et présentation de préconisations au maître d’ouvrage, le maître d’œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités forfaitaires dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 50,00 €.

### Autres exigences liées à la phase « travaux »

La mission de maîtrise d’œuvre en phase « travaux » prévoit la production de documents, dont les rendus, points de départ des délais et délai de réalisation sont spécifiés dans le tableau suivant :

| Éléments de mission | Point de départ des délais | Définition du rendu | Délai |
| --- | --- | --- | --- |
| VISA | Visa des documents d’exécution | Date de la réception de chaque document réalisé par l’entreprise | Examen de la conformité au projet et décision de visa selon CCTP (VSO, VAO, VR) | 5 jours |
|  |  | Décision de visa du maître d’œuvre | Mise à jour du tableau de suivi des visas études d’exécution (intégré au compte rendu de réunion hebdomadaire qui suit) | Mise à jour à chaque CR hebdomadaire |
|  |  | Décision du visa sans observation (VSO) du maître d’œuvre | Édition et transmission des documents d’exécution au statut « bon pour exécution » | 2 jours |
| DET | Réunion hebdomadaire et réunion spéciale | Date de la réunion | Comptes rendus de réunion selon CCTP | 3 jours |
|  | Journal de chantier | Date de la visite | Rapport circonstancié selon CCTP intégré au compte-rendu de réunion hebdomadaire qui suit | Mise à jour à chaque CR hebdomadaire |
|  | Ordres de services | Date d’information au maître d’ouvrage et/ou à l’entreprise de la volonté l’établissement d’un nouvel ordre de service | Transmission de l’ordre de service selon CCAG travaux | 7 jours |
|  |  | Date de transmission de l’ordre de service | État récapitulatif des OS intégré au compte-rendu de réunion hebdomadaire qui suit | Mise à jour à chaque CR hebdomadaire |
|  | Avenant au(x) marché(s) de travaux | Date de demande de la maîtrise d’ouvrage | Rédaction des projets d’avenant correspondant aux travaux supplémentaires | 1 semaine |
| AOR | Opérations Préalables à la Réception | Date de la réception par le maître d’œuvre du constat de l’achèvement de la construction de l’entrepreneur ou date communiquée d’achèvement des travaux | Organiser une visite sur site et procéder aux opérations préalables à la réception selon CCTP | 3 semaines |
|  |  | Date de la visite sur site pour les OPR | Établissement et transmission des PV des opérations préalables à la réception | 3 jours |
|  | Proposition de réception | Date du procès-verbal des OPR | Proposer la réception au maître d’ouvrage et notifier la proposition de réception à l’entrepreneur | 3 jours |
|  | Visite du MOE et PV définitif de levée de réserves | Date limite de reprise des réserves | Faire la visite de constats et établir et transmettre le procès-verbal de levée définitif des réserves | 1 semaine |
|  | Examen des désordres | Date de demande de la maîtrise d’ouvrage | Procéder à l’examen des désordres signalés pendant la garantie de parfait achèvement | 10 jours |

### Autres pénalités en phase « travaux »

En cas d’absence du chargé de projet ou de son représentant accrédité par la maitrise d’ouvrage lors des réunions (hebdomadaires, spéciales, etc.) auxquelles il aura été convoqué, le maître d’œuvre subit sur ses créances des pénalités forfaitaires dont le montant par réunion est fixé à : 250,00 €.

Élément de mission VISA

En cas de retard :

dans l’examen de la conformité au projet et décision de visa selon CCTP (VSO, VAO, VR),

dans l’édition et transmission des documents d’exécution au statut « bon pour exécution »,

le maître d’œuvre subit sur ses créances, des pénalités forfaitaires dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à : 50,00 €.

Élément de mission DET

En cas de retard :

dans la transmission d’un compte-rendu de réunion spéciale ou hebdomadaire et répondant entièrement aux stipulations du CCTP, comprenant notamment une mise à jour hebdomadaire du tableau de suivi des visas, de l’état récapitulatif des ordres de services, du planning de l’opération et des travaux et du journal de chantier, le maître d’œuvre subit sur ses créances, des pénalités forfaitaires dont le montant par compte-rendu, est fixé à : 50,00 €.

dans la transmission d’un ordre de service, le maître d’œuvre subit sur ses créances, des pénalités forfaitaires dont le montant par ordre de service, est fixé à : 150,00 €.

dans la transmission d’un projet d’avenant, le maître d’œuvre subit sur ses créances, des pénalités forfaitaires dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à : 50,00 €.

Élément de mission AOR

En cas de retard :

dans l’organisation d’une visite sur site pour procéder aux opérations préalables à la réception,

dans l’établissement et transmission des procès-verbaux des opérations préalables à la réception,

dans la proposition de réception au maître d’ouvrage,

dans la visite de constats, l’établissement et transmission du PV de levée définitif des réserves,

dans l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage pendant la garantie de parfait achèvement,

le maître d’œuvre subit sur ses créances, des pénalités forfaitaires dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à : 50,00 €.

CHAPITRE IV : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

## Coût prévisionnel des travaux

L’exécution des études d’avant-projet permettra au maître d’œuvre de s’engager sur un coût prévisionnel des travaux.

Si le coût prévisionnel des travaux proposé par le maître d’œuvre au moment de la remise des prestations de cet élément est supérieur à l’enveloppe financière arrêtée par le maitre de l’ouvrage à l’article 2 de l’acte d’engagement, le maître de l’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d’œuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l’enveloppe financière citée ci-dessus.

Après réception de l’avant-projet par le maître de l’ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le maître de l’œuvre s’engage à respecter.

## Conditions économiques d’établissement

Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo (Mo Etudes) fixé à l’article 3.3 du C.C.A.P.

## Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux

Le coût prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 10,00 %.

## Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l’article 9.

L’avancement des études permet au maître d’œuvre lors de l’établissement des prestations de chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux le maître d’œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître de l’ouvrage le lui demande.

## Coût de référence des travaux

Lorsque le maître de l’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des marchés de travaux, le maître d’œuvre établit le coût des travaux tel qu’il résulte de la consultation (coût de référence).

Ce coût est obtenu en divisant le montant des offres jugées et classées lors de l’analyse des offres, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l’index TP01 (catégorie infrastructure) pris respectivement au mois Mo des offres travaux ci-dessus et au mois Mo des études du marché de maîtrise d’œuvre.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

Si le coût est supérieur au seuil de tolérance, le maître de l’ouvrage peut déclarer l’appel d’offres infructueux.

Le maître de l’ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maître d’œuvre a l’obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maître d’œuvre fait des propositions dans ce sens au maître de l’ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de l’accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître de l’ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou engager une nouvelle négociation.

CHAPITRE V : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

## Coût de réalisation des travaux

Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte de contrats de travaux passés par le maître de l’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Un avenant fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le maître d’œuvre s’engage à respecter.

Le maître d’œuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet.

## Conditions économiques d’établissement

Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant au mois de remise de l’(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

## Tolérance sur le coût de réalisation des travaux

Le coût de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 10,00 %.

## Seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance indiqué à l’article 14.

## Comparaison entre réalité et tolérance

Le coût constaté déterminé par le maître de l’ouvrage après achèvement de l’ouvrage est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de l’ouvrage et hors révisions de prix.

## Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l’article 15, le maître d’œuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (coût constaté - seuil de tolérance) x taux de pénalité défini ci-après.

Le taux de pénalité est égal au taux de rémunération t fixé à l’article 2 de l’acte d’engagement multiplié par 2. Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération t des éléments postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.

## Mesures conservatoires

Si en cours d’exécution de travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du coût des travaux non prévus dépasse le seuil de tolérance défini à l’article 15, des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître de l’ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

Le coût des travaux non prévus s’entend hors travaux modificatifs demandées par le maître d’ouvrage ou s’imposant à lui, mais intègre toutes modifications dans la consistance demandées par le maître d’œuvre et/ou le maître d’ouvrage et/ou les entreprises par suite d’imprécisions, d’omission, d’erreurs de conception, d’adaptations dans ses études, ou d’erreurs dans la conduite des travaux imputables au maître d’œuvre.

## Ordres de service

Dans le cadre de l’élément de mission « Direction de l’exécution des travaux» (DET) le maître d’œuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service à destination de l’entrepreneur.

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à l’entrepreneur dans les conditions précisées à l’article 3.8 du C.C.A.G.-Travaux.

Cependant, en aucun cas, le maître d’œuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

à la notification de la date de commencement des travaux ;

au passage à l’exécution d’une tranche optionnelle ;

à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus.

Les ordres de service, dont copie doit être remise au maître de l’ouvrage, sont résumés dans un état récapitulatif des ordres de service mis à jour de manière hebdomadaire et transmis dans les comptes-rendus de réunion hebdomadaire.

## Protection de la main d’œuvre et conditions de travail

Conformément à l’article 6 du C.C.A.G.-P.I., le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main d’œuvre, d’hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

## Suivi de l’exécution des travaux

La direction de l’exécution des travaux incombe au maître d’œuvre qui est l’unique responsable du contrôle de l’exécution des ouvrages et qui est l’unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l’entreprise l’ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

## Utilisation des résultats

L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre en la matière est l’option B telle que définie au chapitre V du C.C.A.G.-P.I. :

Toutes les études et documents seront réutilisables librement par le pouvoir adjudicateur.

## Arrêt de l’exécution de la prestation

Conformément à l’article 20 du C.C.A.G.-P.I., le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques pour chaque élément de mission tel que défini à l’article 1.3 du présent C.C.A.P.

## Achèvement de la mission

La mission du maître d’œuvre s’achève à la fin du délai de «Garantie de parfait achèvement» (prévue à l’article 44.1. 2º alinéa du C.C.A.G.-Travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision établie sur demande du maître d’œuvre, par le maître de l’ouvrage, dans les conditions de l’article 27 du C.C.A.G.-P.I. et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

## Résiliation du marché

### Résiliation du fait du maître de l’ouvrage

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du titulaire, et par dérogation aux articles 33 et 34 du C.C.A.G.-P.I., le maître d’œuvre percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal à 1,00 %.

### Résiliation du marché aux torts du maître d’œuvre ou cas particuliers

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du C.C.A.G.-P.I. avec les précisions suivantes :

Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 30 et 32 du C.C.A.G.-P.I., la fraction des prestations déjà accomplie par le maître d’œuvre et acceptée par le maître de l’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l’incapacité civile du titulaire (Art. 30.1 du C.C.A.G.-P.I.), les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation à l’article 32 du C.C.A.G.-P.I., le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d’œuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l’article 10 du présent C.C.A.P. ou bien dans le cas d’appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 51 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 51-III du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

## Clauses diverses

### Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans l’acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l’article 3.4.3 du C.C.A.G.-P.I. sont applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G.-P.I., traitant de la résiliation aux torts du titulaire (Art. 32) et les autres cas de résiliation (Art. 30) s’appliquent dès lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles.

### Saisie-attribution

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire des paiements auprès duquel serait pratiquée la saisie-attribution du chef du marché et de l’un des cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre de ce marché l’intégralité de la somme pour attribution au créancier saisissant.

### Assurances

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le maître d’œuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est titulaire du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil.

Il aura également souscrit une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par le maître de l’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.

### Droit et langue

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Montpellier est compétent en la matière.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français.

### Poursuite de l’exécution des prestations

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d’un avenant.

### Pénalité pour travail dissimulé

En cas de détection d’infractions au Code du travail (notamment le travail dissimulé), les procédures et pénalités prévues par le code du travail seront appliquées.

## Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

L’article 2 déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L’article 5 déroge à l’article 13.1.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L’article 5 déroge aux articles 14.1, 14.3 et 26 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L’article 5 déroge aux articles 26.2, 26.5, 27.2 et 27.4 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les articles 6.1, 6.2, 17 et 19 dérogent aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L’article 25.1 déroge aux articles 33 et 34 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L’article 25.2 déroge à l’article 32 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

# Text boxes

C – CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES