Maître d'Ouvrage
Commune de ROSNOEN
Place de l’église
Tél : 02 98 81 91 97
Courriel  : secretariat@mairiederosnoen.fr

MARCHE  DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

REHABILITATION DE LA STATION D’EPURATION

Nouvelle station d’épuration
Zone de Rejet Végétalisé
Conduite de transfert

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)

Date limite de réception des offres
6 avril 2018 à 12 heures

Marché passé en application de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016

1 - Objet et organisation de la mission
1.1 - Objet de l’opération
L’opération consiste à réaliser une nouvelle station d’épuration qui vise à remplacer le dispositif épuratoire communal actuel dimensionné à 200 EH et situé dans la parcelle du bourg derrière la salle polyvalente. La station actuelle arrive à ce jour à saturation et freine le développement de la commune.
Une étude technico- économique menée en 2017, a précisé les besoins de ROSNOEN, et les propositions de solutions. Cette étude est jointe à la présente consultation  : le maître d’œuvre doit s’y conformer dans le cadre de sa mission.
Le projet, tel que défini dans l’étude technico économique et d’acceptabilité du milieu est décrit sommairement ci-après :
1. Réalisation d’une station de type boues activées de 600 EH. En phase de conception puis de travaux, le maître d’œuvre s’attachera à l’obligation de continuité de service. L’assainissement doit être assuré  pendant toute la mission  : le maître d’œuvre fera des propositions et un suivi dans ce sens. Le nouvel équipement sera dimensionné à 600 EH et répondra aux exigences de la réglementation et aux besoins du maître d’ouvrage.
2. Réalisation d’une Zone de Rejet Végétalisé  : circulation des eaux épurées sur parcelle après traitement et avant rejet  au milieu visant un affinage du traitement (abattement de la bactério).ZVR à concevoir suivant les pentes du terrain et ses zones potentiellement humides (1 hectare environ)
3. Pose d’une conduite de transfert de 550 mètres environ sous chaussée départementale (totalement ou partiellement) pour l’acheminement en gravitaire des effluents du site actuel jusqu’au site projet – y compris tous travaux de raccordement, de basculement de la station existante à la conduite de transfert.

1.2 - Contenu de la mission
La mission de maîtrise d’œuvre devra permettre un démarrage des marchés de travaux à compter du premier semestre 2019. Les dossiers administratifs (type Loi sur l’eau, urbanisme, demandes de subventions) seront préparés et déposés aux financeurs et partenaires dans les délais.
L’établissement des Dossiers de Consultation des Entreprises doit être adapté à ces impératifs.

Le marché présenté dans ce document technique est un marché de Maîtrise d’œuvre qui a pour objet le projet présenté sommairement au 1.1 ci-dessus. Ce cahier des charges précise les actions minimales à réaliser pour répondre aux attentes du maître d’ouvrage  : le candidat pourra proposer par ailleurs les investigations complémentaires qu’il lui paraît judicieux d’effectuer pour atteindre l’objectif recherché.

La mission porte sur l’ensemble des prestations intellectuelles nécessaires à exercer la maîtrise d'œuvre pour la conception et le suivi de cette opération.

Les éléments de missions sont les suivants, et ce conformément à la loi MOP du 12 juillet 1985  :

- EP  :	Études préliminaires,
- AVP  :	Études d’avant-projet,
- PRO  :	Études de projet,
- ACT  :	Assistance pour la passation des contrats de travaux,
- VISA  :	Visa des études d’exécution,
- DET  :	Direction de l’exécution des travaux,
- AOR  :	Assistance pour les opérations de réception.
Le marché prévoit également la réalisation de missions complémentaires d’assistance listées ci-après, faisant parties intégrantes de la mission globale du titulaire du marché, et n’ouvrant droit à aucune rémunération complémentaire.
Par conséquent, la rémunération de ces missions complémentaires d’assistance doit être incluse et intégrée dans la rémunération des éléments de mission de maîtrise d’œuvre listés précédemment (l’information du détail de la rémunération des missions complémentaires d’assistance, coût et temps passés, est toutefois à renseigner dans la note justificative du prix fournie en annexe du règlement de la consultation)  :

- CIE	Coordination des Intervenants Extérieurs
- TTG :	Spécifications des marchés de reconnaissance géotechnique
- URB  :	Dossier au titre du Code de l’Urbanisme  : réalisation et suivi du dossier de permis de construire de la nouvelle station y compris le VISA d’un architecte. (important  : ROSNOEN est commune loi littoral)
- EAU :	Dossier Loi sur l’eau - dossier au titre du Code de l’Environnement, déclaration auprès des services préfectoraux – R214-32 Code de l’Environnement (y compris traitements des boues)
- DDS  :	Dossier de demandes de subventions, assistance au MO et suivi
- DT :	Déclaration de projet de travaux

Le contenu de ces éléments de mission est conforme au décret 93-1268 du 29 novembre 1993 et à l'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 1993.L'ouvrage appartient au domaine des infrastructures.

1.3 - Planification et organisation des réunions en phase conception
Dans le cadre de ses missions, le chargé de projet provoquera, organisera et animera des comités de pilotage en présence des élus et des comités techniques de concertation et/ou de travail  : réunion de présentation aux divers services publics administratifs et/ou techniques.

Comité de Pilotage
L’étude est suivie par un comité de pilotage (COPIL) constitué de  :
MOA / Maître d’ouvrage  :	Commune de ROSNOEN
EPCI à compétence future  :	Communauté de Communes de Crozon - Aulne Maritime

Autres  : partenaires et financeurs  : Agence de l’Eau Loire Bretagne
        DDTM / Direction Départementale des Territoires et de la Mer
        Conseil départemental – SEA

Comité Technique
Un Comité Technique (COTEC) pourra également être désigné et réuni autant que nécessaire sur des points d’avancement particuliers.

1.4 - Modalités sur l’organisation des réunions en phase conception
Le déroulement des missions de conception prévoit, jusqu’à l’attribution du marché de travaux, la planification prévisionnelle de 7 réunions, détaillé de manière suivante  :
- En phase EP  :	2 réunions (dont réunion de démarrage)
- En phase AVP  :	1 réunion
- En phase PRO  :	2 réunions (dont présentation sur site)
- En phase EXE  :	1 réunion
- En phase ACT  :	1 réunion (hors commissions)
Ce nombre de réunions est donné à titre minimal et indicatif. Le candidat prévoira à sa charge dans sa proposition, en plus, toutes les réunions rendues nécessaires pour mener à bien la mission, telles que  :
- Réunion de démarrage des études avec le représentant du maître d’ouvrage et établissement d’un planning de déroulement des études,
- Réunions de consultation inter-administratives avec les services de l’Etat afin de valider les étapes à chaque élément structurant du projet,
- Réunions de travail entre l’équipe de maîtrise d’œuvre et le représentant du maître d’ouvrage pour des validations intermédiaires des études,
- Réunions concessionnaires avec les maîtres d’ouvrages et exploitants des réseaux tiers,
- Réunion de présentation et de validation de chaque élément de mission  : concernant spécifiquement les études de projet PRO, celles-ci devront faire l’objet d’une réunion de présentation sur site, afin de confirmer l’appréhension de toutes les contraintes du chantier.
Le chargé de projet sera en charge de l’organisation et de l’animation de ces réunions.
Chacune de ces réunions fera l’objet d’une présentation type powerpoint (support technique de diffusion à la charge du prestataire) et de la rédaction et de la diffusion d’un compte-rendu / relevé de décisions par le titulaire du marché.

Au moins 5 jours avant ces réunions de présentation, l’ensemble des participants recevra par voie électronique un exemplaire du rapport synthétique et de tous les éléments utiles à la compréhension du dossier.
Suite aux réunions, si nécessaire, ces dossiers seront modifiés par le titulaire et transmis dans les 3 jours ouvrables qui suivent la réunion au maître d’ouvrage qui les validera, par courriel, sous 3 jours ouvrables. Cette validation permettra la poursuite de l’étude.

L’ensemble de ce suivi et de ces réunions est prévu et inclus dans la proposition des candidats.

1.5 - Représentant de la maîtrise d’œuvre

Le représentant de la maîtrise d’œuvre est le chargé de projet. Il est l’unique interlocuteur du titulaire et de son équipe éventuelle, et est le responsable du déroulement et de la bonne exécution du marché.

1.6 - Compétences demandées

Les candidats devront avoir des compétences en lien direct avec l’objet de l’opération. Afin de répondre au mieux aux besoins, la maîtrise d’œuvre devra intégrer les compétences suivantes  :

- Compétence et qualification dans le domaine hydraulique, infrastructure – réseaux – assainissement et métrologie
- Voirie et réseaux divers – terrassements, accès…
- Plantations et finitions paysagères
- Autorisation / déclaration environnementale (code de l’environnement),
- Autorisation d’urbanisme : l’équipe projet sera complétée par un architecte DPLG  : conception de la station, dépôt du permis,
- Suivi des travaux et de toutes sujétions…

Plus toutes les compétences jugées nécessaires et utiles par le candidat.

Aucune prestation complémentaire ne pourra être demandée en cours de chantier.

Chaque candidat indiquera, dans sa note méthodologique, l’intervention de chaque membre de son équipe (si plusieurs intervenants sont prévus) dans les différentes phases.
1.7 - Hygiène et sécurité

Le titulaire du marché s’engage et prend à sa charge toutes sujétions liées au respect des règles d’hygiène et de sécurité liées à l’exécution des interventions sur la voie publique, et sur le site de la station d’épuration.
Il doit s’assurer qu’il dispose de tous les moyens propres à garantir la sécurité de ses employés (liste non exhaustive)  : EPI, signalisation, détecteur H2S, harnais, etc.
Il veillera à ce que ses employés et sous-traitants éventuels soient à jour des vaccins et des habilitations nécessaires à la réalisation de ses missions.

1.8 -Obligations d’information

Le titulaire du marché préviendra impérativement les services de police (commissariat, gendarmerie), les services des pompiers, l’exploitant des réseaux et ouvrages, l’exploitant des voiries départementales, et les services techniques communaux en fonction des besoins.
Le cas échéant, le titulaire apportera une assistance au maître d’ouvrage pour toute communication d’information auprès d’acteurs privés potentiellement impactés par l’exécution de ses missions  : riverains, commerces, industries, acteurs agricoles, etc.

1.9 - Visite préalable des lieux

Les candidats sont réputés s’être rendus sur le site et le connaître.
Leurs propositions comprennent ainsi toutes les sujétions pour mener à bien l’opération selon les règles de l’art.
2 - Spécifications techniques – contraintes particulières

La mission de maîtrise d’œuvre devra inclure toutes les contraintes techniques et de calendrier de l’opération et des travaux pouvant entraîner des nécessaires modifications et adaptations du projet établis par le titulaire du marché, et liées  :
- aux préconisations et directives émises par les services instructeurs de l’État au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, notamment concernant le process et objectif de traitement,
- aux préconisations et directives émises par les services instructeurs de l’État au titre du Code de l’Environnement,
- aux autorisations d’urbanisme de la collectivité, notamment permis de construire et/ou de démolir,
- aux règles de financement des organismes sollicités, notamment État (DTER), Agence de l’Eau et Conseil Départemental du Finistère
- aux contraintes liées aux conditions d’acquisitions et de régularisations foncières nécessaires à la réalisation de l’opération  : achat, servitudes, conventions, etc.

2.1 - Dimensionnement et choix de filière
La mission de maîtrise d’œuvre inclut le dimensionnement hydraulique des réseaux, ouvrages, et des équipements nécessaires à la réalisation de l’opération.
Sur la base de l’analyse de l’ensemble des données et des études existantes, le maître d’œuvre proposera  :
- une vérification et validation des pré-dimensionnements,
- une précision de ces dimensionnements détaillés en flux de projet (charges hydrauliques et polluantes),
- une estimation de l’évolution des flux de projets et leurs conséquences sur la conception et adaptabilité des ouvrages dans le temps.

L’étude technico-économique, de définition et de choix de filière a conclu en 2017 sur la faisabilité d’un nouvel équipement de type boues activées dimensionné sur la base d’une capacité de 600 EH.

Pour confirmer les conclusions de l’étude technico- économique, le Maître d’ouvrage souhaite lever toutes les contraintes réglementaires qui s’imposent au projet grâce aux éléments d’études préalables du Maître d’œuvre.

Par ailleurs, vu la faible acceptabilité du milieu récepteur, et pour limiter au maximum les contraintes du rejet au milieu (ruisseau de Pen Ar Vern), il est souhaité un affinage du traitement par la création sur la parcelle d’une Zone de Rejet Végétalisée  : le maître d’œuvre est chargé de dimensionner cet ouvrage complémentaire. Cependant, la conception de la station doit également prévoir et permettre l’installation – si cela s’avérait nécessaire – d’un dispositif de traitement bactériologique de type UV ou similaire.

Les charges de la nouvelle future station sont définies ainsi  :
Charge organique  : 36 kg de DBO5 et charge hydraulique  : 72 m3/jour

Les effluents de ROSNOEN sont essentiellement domestiques.
2.2 - Localisation du projet
      Source géoportail
l

Les parcelles retenues pour la nouvelle station sont situées au nord du centre bourg, à 550 mètres environ, à gauche le long de la départementale n°47, en direction de la commune du Faou   (référence cadastrale YE 141 et 144).
Ces parcelles sont en friche et occupées par 2 hangars. La commune de ROSNOEN, sera propriétaire des parcelles (3 hectares environ) ainsi que du premier hangar (ancienne porcherie).
La loi littoral impose une construction dans le prolongement de l’ancienne porcherie – côté Ouest du bâtiment actuel (à confirmer) - surface limitée (à préciser dans la partie urbanisme)
L’accès à la station se fera par la route départementale. Le second hangar, reste au privé et ne sera pas accessible.

2.3 - Contraintes liées au projet – liste indicative non contractuelle et à valider par le maître d’œuvre
Continuité de service  : pendant toute la durée des travaux, le fonctionnement de l’assainissement et la continuité de service doivent être assurés.

Réglementaires – conformité du projet vis-à-vis de l’ensemble des exigences réglementaires  :

Arrêté du 21 juillet 2015  : Performances minimales de traitement (annexe 3 de l’arrêté de juillet 2015) en moyenne journalière  : DBO5 < 35 mg/l ; DCO < 200 mg/l ; MES <35 mg/l

Arrêté du 21 juillet 2015  : annexe 1  : équipements d’autosurveillance à intégrer dès la phase de conception

Code de l’environnement – dossier de déclaration  : nomenclature 2.1.1.0 - station devant traiter une charge brute > 12 kg de DBO5/jour et < à 600 kg de DBO5/jour

Urbanisme  : ROSNOEN est commune littorale  : le maître d’œuvre est chargé d’établir les autorisations liées à l’urbanisme, au droit des sols – y compris permis de construire

Contraintes techniques  :
Desserte de la parcelle en électricité, en eau potable, en réseau téléphonique …   (à la charge du Maître d’ouvrage)  : le maître d’œuvre précisera les besoins à l’issue des études préliminaires.

Implantation de la canalisation de transfert des effluents sous la route départementale n°47. Tracé à concevoir. Autorisations des services compétents à rechercher Possibilité d’implantation dans la parcelle communale à étudier.

Exploitation et d’entretien  : conception du M Œuvre sur les accès autour et à l’intérieur des ouvrages (exploitation), réflexion et propositions sur les filières de traitement des boues – sur l’exploitation optimale de la ZRV

A noter  : les 2 parcelles ayant fait l’objet d’une étude pédologique apparaissent peu aptes à l’infiltration  des eaux traitées  : la configuration de la ZRV a donc pour objectif de retarder le rejet des eaux épurées au milieu, par une dispersion.

2.4 - Contraintes lors des phases de conception
La présente mission inclut lors des études préliminaires la vérification, l’optimisation et modifications éventuelles, l’intégration et validation de l’étude technico-économique préalable au présent projet.
#### Répartition par budget
L’ensemble des coûts estimés de l’opération et des travaux par le titulaire devra être réparti de manière générale et détaillé par budget de la collectivité maître d’ouvrage  : budget général, budget annexe.

#### Coût prévisionnel des travaux et de l’opération
Lors des études de conception, le maître d’œuvre devra détailler au maître d’ouvrage les coûts d’opération et de travaux en précisant nécessairement  :
- les coûts des études diverses (géotechniques, etc.) et de maîtrise d’œuvre,
- les coûts induits tels que les aménagements divers (notamment voirie et accès) et les divers raccordements nécessaires (dont alimentation électrique),
- les coûts d’investissement pour les travaux,
- l’évolution des coûts d’exploitation, d’entretien et de provisions de renouvellement (horizon 25 ans).

La mission de maîtrise d’œuvre inclut toutes les études techniques et financières relatives à l’exécution de travaux d’aménagement divers et/ou de voirie provisoires et/ou définitifs nécessaires à la réalisation de l’opération, et concernant notamment  :
- les voiries d’accès au site et d’exploitation à l’intérieur des sites,
- l’éclairage et la sécurisation des sites,
- la clôture des sites et portail d’accès, les signalisations…
- toutes sujétions liées à l’intégration paysagère des ouvrages existants et à créer  : création d’espaces verts et/ou de plantations …etc.
#### Déclaration de projet de travaux (DT)
La mission de maîtrise d’œuvre inclut pour le compte du maître d’ouvrage la réalisation, l’analyse et l’intégration au projet des déclarations de travaux à l’ensemble des concessionnaires concernés
#### Raccordements aux réseaux tiers
La mission de maîtrise d’œuvre inclut toutes les études relatives aux raccordements du projet aux réseaux existants (AEP, EU, EP, Télécom, électrique, etc.), et comprend à ce titre une définition des limites de prestations par maîtres d’ouvrage concernés, une estimation des coûts détaillés, l’établissement de pièces graphiques et spécifications techniques nécessaires à ces raccordements.
#### Dévoiement ponctuel de réseaux
La mission de maîtrise d’œuvre inclut également l’étude technique et financière de tous les dévoiements ponctuels de réseaux existants rendus nécessaires pour la bonne exécution du projet.

2.5 - Contraintes lors de la phase travaux
Le titulaire devra tenir compte du contexte du secteur d’étude, et proposer des solutions adaptées limitant les impacts des travaux liés à  :
- la présence et préservation de constructions et d’ouvrages existants,
- l’environnement  : pollution, rejets divers, bruits, odeur, poussière, etc,

Installation – accès de chantier
La mission de maîtrise d’œuvre inclut la définition des besoins et la recherche de zone potentielle d’installations de chantier et de stockage provisoire de matériaux, en prenant notamment en compte  :
- l’emprise nécessaire  : stockage de matériaux et de matériels, cabane de chantier, etc.
- les éventuels impacts sur la circulation (nettoyage des voies, poussière, etc.) et l’aménagement et sécurisation des accès,
- les raccordements provisoires aux divers réseaux  : eau potable, électricité, etc.

2.6 - Données élémentaires mises à disposition du Maître d’œuvre
La commune de ROSNOEN mettra à disposition du titulaire du marché l’ensemble des études et plans utile à la mission  :
  - Zonage d’assainissement – 1998 et PLU de 2006
  - Plan général des réseaux
  - Levé topographique des parcelles et diagnostic faune et flore.
  - Etude technico-économique (janvier 2018) et étude pédologique (juin 2017)

3 - Détail et Contenu des éléments de mission

Le contenu des éléments de mission de la maîtrise d’œuvre est conforme aux dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

3-1 - Etudes préliminaires – EP
Les études préliminaires ont pour objet d’établir un état des lieux des contraintes du projet pour renseigner le maître d'ouvrage sur l'état de l’existant et pour le confirmer sur la faisabilité et l’opportunité de l'opération.
Le maître d'ouvrage remettra pour ce faire au maître d'œuvre tous les renseignements en sa possession concernant les ouvrages, les études préalables…
La maîtrise d'œuvre est chargée d'effectuer les relevés et recherches complémentaires nécessaires à l'établissement de cet état des lieux.
A ce stade de l’étude, le maître d’œuvre propose un diagnostic de la parcelle, des accès ...
Il est demandé au maître d’œuvre d’étudier la solution la plus pertinente pour réaliser l’opération : implantation optimale des conduites, des ouvrages, recherche d’un fonctionnement en gravitaire si possible, réflexion et proposition pour une exploitation la plus fonctionnelle et adaptée...
Les demandes de renseignement pour la localisation des ouvrages souterrains seront également réalisées par le titulaire du marché, et les données reçues, compilées et exploitées par le Maître d’œuvre pour un tracé optimal.

3.2 - Etudes d’Avant Projet – AVP

Les études d'avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé à l'issue des études préliminaires approuvées par le maître d'ouvrage, ont pour objet :

- Confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études préliminaires et reconnaissances complémentaires.
- Préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des ouvrages et leurs liaisons, contrôler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme.
- Proposer une implantation topographique des principaux ouvrages.
- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations.
- Apprécier, le cas échéant, la volumétrie, l'aspect extérieur des ouvrages, et les aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes à envisager.
- Proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les réseaux souterrains, et préciser la durée de cette réalisation.
- Permettre au maître d'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme ainsi que certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance, d'en fixer les phases de réalisation et de déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers.
- D'établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie de l'ouvrage et nature de travaux, et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimations utilisées.
- Permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre.
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers à déposer, le cas échéant pour les autorisations administratives nécessaires et qui relèvent de la compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance du maître d'ouvrage au cours de leur instruction. (déclaration préfectorale – au titre du code de l’environnement et permis de construire)

3-3 - Etudes de projet – PRO
Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études préliminaires et avant-projet approuvés par le maître d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant des autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.
Les études de projet ont pour objet de :
- Préciser, par des notes de calcul, les caractéristiques dimensionnelles des travaux proposés;
- Justifier la nature des matériaux proposés ;
- Préciser par des plans, la nature, l'implantation et l'encombrement des ouvrages à réaliser ;
- Décrire les ouvrages à réaliser et les conditions d’exécution;
- Etablir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un métré  : (à noter  : plusieurs lots sont possibles : conduite sous chaussée, génie civil terrassement...)
- Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

Les études de projet comprennent également toutes les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives pour le compte du maître d’ouvrage (déclarations de travaux selon le décret 2011-1241 du 05/10/11, permissions de voirie, établissement et suivi du permis de construire y compris visa d’un architecte conformément à la réglementation en vigueur (loi littoral)
Les études de projet définissent également l’instrumentalisation de la station d’épuration et éventuel poste de relevage, la mission de maîtrise d’œuvre s’attachera particulièrement, et de manière non exhaustive, à  :
- définir les équipements d’automatisme, de télégestion, et de mesures, à créer,
- intégrer les contraintes d’autosurveillance telles qu’indiquées dans l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif au système d’assainissement collectif, notamment sur les obligations de mesures de débits et charges entrantes, sortantes, et déversées sans traitement complet au milieu naturel.
Les propositions d’instrumentalisation seront soumises à la validation du SEA29.

3-4 - Assistance pour la passation des contrats de travaux – ACT
L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- Préparer la consultation des entreprises de telle manière que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques;
- Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues;
- Analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes à ces offres,
- Procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,
- Analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art,
- Etablir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation; la partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux,
- Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation des contrats de travaux par le maître d'ouvrage.
3-5 - VISA
Le visa a pour objet :

- L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le titulaire ont pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi. Le cas échant, le titulaire participe aux travaux de la cellule de synthèse.
- Le maître d’œuvre doit s’assurer que l’entrepreneur respecte bien les délais de remise des dossiers d’exécution. Tout retard dans le VISA du maître d’œuvre sera imputé au maître d’œuvre.

3-6 - Direction de l’exécution – DET
La direction de l'exécution des contrats de travaux a pour objet de :

- S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées;
- S'assurer que les documents à produire par les entrepreneurs, en application des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur ni omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de l'art;
- S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats de travaux et de la règlementation en vigueur (notamment en matière de sécurité)
- Délivrer tous les ordres de service et établir tous les procès-verbaux nécessaires à l'exécution des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
- Organiser et diriger les réunions de chantier;
- Rédiger les compte-rendus des réunions de chantier et assurer leur diffusion dans les 2 jours ouvrés qui suivent,
- Informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables;
- Vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d'avances présentées par les entrepreneurs, et établir les états d'acompte,
- Vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur et établir le décompte général;
- Donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général,
- Assister le maître d'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, et instruire les mémoires de réclamation des entreprises.

Les contraintes de circulation et de desserte devront être prises en compte dans le déroulé du chantier pour occasionner un minimum de gènes aux riverains et usagers.
Les demandes d’autorisation de voirie et d’occupation du domaine départemental lors de la pose de canalisation sous chaussée, seront assurées par la maîtrise d’œuvre.
Les arrêtés de déviation le cas échéant (signé par le maire) seront le cas échéant préparés par le Maître d’œuvre.

3-7 Assistance apportée lors des opérations de réception – AOR
L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement, a pour objet de :

- Vérifier au préalable la conformité des travaux par tous les tests et vérifications utiles (étanchéité, écoulement, ….)  : les partenaires (Agence de l’Eau, Conseil Départemental) seront avisés de la fin des travaux avant toute opération de réception.
- Organiser les opérations préalables à la réception des travaux;
- Assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée; - de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage;
- Constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en œuvre

4 - Missions complémentaires  :
Rappel  : les missions complémentaires sont réputées incluse à la mission globale du maître d’œuvre

4.1 - CIE  : Coordination des intervenants extérieurs
Le maître d’œuvre est responsable de la définition de toutes opérations complémentaires liées à des intervenants extérieurs autres que celles prévues aux marchés de travaux, et nécessaires à la bonne réalisation de ses missions et à la bonne exécution du programme de travaux, telles que (liste non exhaustive)  :
- coordinateur SPS,
- contrôleur technique,
- épreuves et contrôles non prévus aux marchés de travaux  : essais de pression, essais d’étanchéité, inspection télévisée des réseaux, contrôle de compactage, contrôle de résistance béton…
Ces besoins devront impérativement être notifiés et soumis à validation du maître d’ouvrage. Après validation, le maître d’ouvrage pourra finaliser et compléter le programme d’opérations complémentaires.
En l’absence de notification en phases études, tout manquement d’études complémentaires nécessaires à la bonne exécution du programme de travaux pourra être imputé au maître d’œuvre.
Ces opérations complémentaires sont à la charge du maître d’ouvrage et ne sont pas inclues dans la mission de maîtrise d’œuvre. Toutefois, le maître d’œuvre assurera une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la préparation, la gestion et le contrôle des prestations confiées à tout intervenant extérieur  :
- rédaction du cahier des charges des consultations et avis de consultation,
- analyse des offres  : le choix final reviendra ensuite au maître d’ouvrage, qui s’appuiera sur l’analyse des offres transmises,
- contrôle du travail fourni, direction de l’exécution, demande d’autorisation de voirie si nécessaire,
- l’ordonnancement, le pilotage et la coordination de ces intervenants,
- réception de la prestation, validation des factures.

4.2 - TTG  : Spécifications des marchés de reconnaissance géotechnique

La mission complémentaire d’assistance TTG reprend les mêmes obligations que la mission CIE de coordination des intervenants extérieurs, complétées pour les besoins géotechniques
Elle comprend une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition motivée du besoin et le pilotage de la mission géotechnique nécessaire à la bonne exécution du projet (ingénierie et investigations).
Ainsi, le maître d’œuvre, avec l’appui du géotechnicien, doit identifier toutes contraintes et déterminer toutes solutions géotechniques susceptibles d’avoir une incidence sur la conception, l’exécution, et la pérennité et durée de vie des ouvrages.
Elle comprend également - le cas échéant - la définition du besoin et le suivi de toutes prestations topographiques et de géomètre expert nécessaires à la réalisation de l’opération  : levé, implantation, nivellement, bornage, état parcellaire, servitudes, division de propriété, etc.

4.3 - URB  :	Dossier au titre du Code de l’Urbanisme  :

Le Maître d’œuvre doit l'établissement des documents nécessaires à la demande et l’obtention de permis de construire et de démolir, ainsi qu’une assistance pour toutes les démarches et consultations préalables. y compris le VISA d’un architecte. (rappel  : ROSNOEN est commune loi littoral)

Le maître d’œuvre constitue les dossiers et assiste le maître d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction.
Le maître d'ouvrage s'engage à communiquer au maître d'œuvre toute correspondance avec l'administration. Dès réception des permis de construire / de démolir, il lui en transmet copie et procède à l'affichage réglementaire sur le terrain.
Afin d’effectuer ces démarches, il est nécessaire que le maître d’œuvre (ou un membre de son groupement) possède une habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre (architecte DPLG).

Les autorisations d’urbanisme requises par le projet restent distinctement nécessaires.

4.4- EAU :	Dossier Loi sur l’eau

Dossier – régime déclaration - code de l’Environnement - R214-32
La nouvelle STEP de ROSNOEN sera soumise à déclaration (>12 kgDBO5/jour et <600 kgDBO5/jour)
Le maître d’œuvre prévoit la rédaction des pièces du dossier ainsi que les éventuels compléments à apporter pendant l’instruction jusqu'à ce qu’ils soient jugés recevables par les services instructeurs. La mission comprend la préparation et la complétude si demandé de l’ensemble des pièces utiles à la consultation des services.
De plus, dans le cadre des travaux, le maître d’œuvre devra intégrer toutes dispositions et sujétions exigées par les services de l’État et liées aux mesures compensatoires nécessaires à l’exécution des travaux de la présente opération, notamment concernant la gestion des situations éventuelles et nécessaires de fonctionnement dégradé.

Le dossier de déclaration présente également les solutions techniques envisagées pour la filière traitement des boues.

4.5 - DDS  :	Dossier de demandes de subventions, assistance au MOUv et suivi

La mission du maître d’œuvre inclut l’établissement de tous les dossiers de demandes de subventions pouvant financer en partie l’opération, notamment pour le Conseil Départemental du FINISTERE, l’Agence de l’Eau, DETR, etc.
Les dossiers de demandes de subvention doivent être basés sur les études d’avant-projet et impérativement prendre en compte les remarques de la DDTM.
Le maître d’œuvre prévoira dans son offre la rédaction et compilation initiale des dossiers nécessaires et les compléments éventuels à apporter jusqu'à ce qu’ils soient jugés recevables par les services instructeurs.
Ces dossiers comprendront tout document exigé par les services instructeurs, et notamment les documents suivants à produire par le maître d’œuvre  :
- Un mémoire explicatif,
- Tout document graphique nécessaire, tel que plan de situation et plans d’aménagement,
- Un devis estimatif détaillé de l’opération (études, travaux, prestations connexes, etc.), et précisant le cas échéant pour chaque poste la clé de répartition envisagée par type de subvention en relation/validation avec les exigences des différents services instructeurs.
Concernant ce dernier point, et afin de s’assurer de la bonne instruction des dossiers et des acomptes (appel de fonds), la mission inclut par conséquent l’intégration par le maître d’œuvre de toutes contraintes d’adaptation nécessaires des pièces produites dans le cadre de ses missions et/ou par le maître d’ouvrage, et concernées par les subventions, notamment  :
- DQE et/ou DPGF des travaux,
- Facturation des travaux,
- Facturation de la maîtrise d’œuvre,
- Facturation de toutes prestations connexes,
- État récapitulatif des dépenses.

4.6- Déclaration de travaux

La mission de maîtrise d’œuvre inclut pour le compte du maître d’ouvrage toutes les exigences liées au décret 2011-1241 du 05 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Le maître d’œuvre devra appliquer ainsi tout au long de sa mission la réglementation DT/DICT (Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution).

La mission DT comprend par conséquent la réalisation, l’analyse et l’intégration au projet des déclarations de projet de travaux à l’ensemble des concessionnaires concernés.
Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet unique.
Suite à leur analyse et intégration, le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage tout besoin éventuel d’investigation complémentaire en cas de présence de réseaux ou de configuration de réseaux sensibles et pouvant avoir un impact notable sur l’appréhension ou la faisabilité des travaux.
Le maître d’œuvre réalise une synthèse des récépissés des DT à joindre au DCE et comprenant également les résultats des investigations complémentaires éventuelles, notamment mention des incertitudes sur la position des réseaux et le choix de ne pas faire d’investigations complémentaires en phase conception.
La mission de maîtrise d’œuvre inclut par conséquent la synthèse finale des tracés des réseaux souterrains sur la base des retours des concessionnaires suite aux déclarations de projet de travaux.
De plus, elle comprend également la vérification des tracés, diamètres, dimensions et sens d’écoulement des réseaux gravitaires (assainissement eaux usées et eaux pluviales) et éventuellement préétablis par le prestataire des levés topographiques.

* *
*